HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỰC TẬP SINH

(INTERN MANAGEMENT SYSTEM - IMS)

Sinh viên thực hiện: Trần Việt Anh

Mã sinh viên: ..........

Lớp: ..........

Vai trò trong dự án: PM, BA, FE, BE, TEST (một người đảm nhận)

Giảng viên hướng dẫn: ..........

Hà Nội, 2026

MỤC LỤC

Mục lục sẽ hiện sau khi cập nhật trường.

(Nhấn chuột phải vào mục lục > Update Field > Update entire table để cập nhật số trang.)

# 1. Tổng quan dự án

## 1.1. Bối cảnh và bài toán

Mỗi kỳ, các doanh nghiệp phần mềm tiếp nhận hàng chục sinh viên thực tập. Hiện nay quy trình này thường được quản lý rời rạc bằng email, bảng tính và tin nhắn: hồ sơ đăng ký nằm trong hộp thư, danh sách Mentor nằm trong file Excel của phòng nhân sự, còn công việc, chấm công và báo cáo tuần mỗi Mentor theo dõi một kiểu. Hậu quả là bộ phận nhân sự khó nắm được tiến độ chung, Mentor mất thời gian tổng hợp, còn thực tập sinh không rõ mình đang làm tốt hay chưa.

Dự án IMS xây dựng một hệ thống web tập trung, quản lý thực tập sinh từ lúc đăng ký cho tới khi kết thúc kỳ thực tập, với 3 nhóm người dùng chính: Admin (nhân sự), Mentor và Intern. Đề tài có đủ các giai đoạn Requirement, Planning, Development, Testing, Bug Fix và Release nên phù hợp để áp dụng các lĩnh vực kiến thức quản lý dự án theo PMBOK: tích hợp, phạm vi, lịch trình, chi phí, chất lượng, nguồn lực, truyền thông, rủi ro và các bên liên quan.

## 1.2. Mục tiêu dự án (SMART)

- Cụ thể: Xây dựng IMS phiên bản v1.0.0 đáp ứng 30 yêu cầu chức năng FR-01..FR-30 và 16 User Story.

- Đo được: 100% User Story đạt Acceptance Criteria; 100% test case mức Critical/High đạt; 0 bug S1, S2 tồn đọng khi phát hành.

- Khả thi: Tổng nỗ lực ước lượng 319 giờ, trung bình khoảng 27 giờ/tuần cho một người.

- Liên quan: Số hóa toàn bộ quy trình thực tập, thay thế email và bảng tính rời rạc.

- Có thời hạn: Hoàn thành trong 12 tuần, từ 31/08/2026 đến 20/11/2026.

## 1.3. Phạm vi dự án

Phạm vi được xác định trong Scope Statement (WBS 1.2) và là cơ sở để kiểm soát thay đổi. Mọi yêu cầu nằm ngoài danh sách dưới đây phải đi qua quy trình Change Request ở mục 6.10.

Bảng 1.1: Phạm vi trong và ngoài dự án

| Trong phạm vi (In-scope) | Ngoài phạm vi (Out-of-scope) |
| --- | --- |
| Đăng nhập, phân quyền 3 role | Tính lương, phụ cấp cho thực tập sinh |
| Đăng ký thực tập trực tuyến, duyệt hồ sơ | Tích hợp với hệ thống HRM/ERP có sẵn |
| Quản lý hồ sơ Intern, Mentor, phòng ban | Ứng dụng di động native (Android/iOS) |
| Phân công Mentor, giao và theo dõi task | Đăng nhập một lần (SSO), xác thực 2 lớp |
| Chấm công, báo cáo tuần, đánh giá | Chat thời gian thực, video call |
| Theo dõi tiến độ, dashboard, xuất kết quả Excel/PDF | Đa ngôn ngữ, triển khai lên cloud trả phí |

## 1.4. Các bên liên quan (Stakeholder Register)

Bảng 1.2: Danh sách các bên liên quan

| Bên liên quan | Vai trò / mối quan tâm | Mức ảnh hưởng | Cách tương tác |
| --- | --- | --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn | Sponsor học thuật, duyệt phạm vi và nghiệm thu | Cao | Báo cáo tiến độ theo mốc M1-M6 |
| Trần Việt Anh | Đội dự án: PM, BA, FE, BE, TEST | Cao | Jira, GitHub, nhật ký hằng ngày |
| Phòng nhân sự (Admin) | Người dùng chính, cần theo dõi toàn bộ Intern | Cao | Phỏng vấn giả lập, UAT |
| Mentor | Giao việc, đánh giá; cần thao tác nhanh | Trung bình | Phỏng vấn, UAT |
| Thực tập sinh | Xem task, nộp báo cáo, xem đánh giá | Trung bình | Khảo sát, UAT |
| Bạn cùng lớp | Người dùng đại diện khi UAT, review chéo | Thấp | Buổi UAT tuần 12 |

## 1.5. Luồng nghiệp vụ tổng quát

Luồng nghiệp vụ chính giữ nguyên như đề xuất ban đầu và được chi tiết hóa thành các Use Case ở chương 4:

Ứng viên đăng ký (UC-04) ¦ Admin duyệt hồ sơ (UC-05) --> Từ chối (kèm lý do) ¦ Phân phòng ban (UC-06) ¦ Phân Mentor (UC-07) ¦ Mentor giao nhiệm vụ (UC-08) ¦ Intern thực hiện, chấm công (UC-08, UC-09) ¦ Nộp báo cáo tuần (UC-10) ¦ Mentor đánh giá giữa kỳ / cuối kỳ (UC-11) ¦ Xuất kết quả, hoàn thành kỳ thực tập (UC-12)

# 2. Project Charter

Project Charter (WBS 1.1) là văn bản chính thức khởi động dự án, thuộc lĩnh vực Quản lý tích hợp. Charter trao quyền cho PM sử dụng nguồn lực và là căn cứ để đối chiếu khi nghiệm thu.

Bảng 2.1: Project Charter dự án IMS

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | IMS - Hệ thống quản lý thực tập sinh (Intern Management System) |
| Người quản lý dự án | Trần Việt Anh (kiêm BA, FE, BE, TEST) |
| Nhà tài trợ | Giảng viên môn Quản lý dự án phần mềm |
| Mục đích | Số hóa quy trình quản lý thực tập sinh từ đăng ký tới kết thúc kỳ thực tập. |
| Thời gian | 31/08/2026 - 20/11/2026 (12 tuần, 6 Sprint) |
| Tiêu chí thành công | SC-01: 16/16 User Story đạt Acceptance Criteria SC-02: 100% test case Critical/High đạt, 0 bug S1/S2 tồn đọng SC-03: Phát hành v1.0.0 đúng ngày 20/11/2026, lệch lịch mốc không quá 2 ngày SC-04: Chi phí thực tế không vượt ngân sách kể cả dự phòng SC-05: UAT Sign-off với 8/8 kịch bản đạt SC-06: Đủ hồ sơ: SRS, thiết kế, Test Report, User Manual, Release Notes |
| Ngân sách (quy đổi công) | 43.835.000 đ (gồm 10% dự phòng) |
| Mốc chính | M1 - Chốt baseline phạm vi, yêu cầu và thiết kế: 11/09/2026 M2 - Hoàn thành đăng nhập, phân quyền và quản trị: 25/09/2026 M3 - Hoàn thành hồ sơ Intern, Mentor và phân công: 09/10/2026 M4 - Hoàn thành giao việc, chấm công và báo cáo tuần: 23/10/2026 M5 - Feature Complete: đánh giá, tiến độ, dashboard, xuất kết quả: 06/11/2026 M6 - Nghiệm thu và phát hành IMS v1.0.0: 20/11/2026 |
| Giả định | Làm việc khoảng 30 giờ/tuần; công cụ dùng gói miễn phí; yêu cầu ổn định sau M1. |
| Ràng buộc | Một người thực hiện toàn bộ; thời hạn cố định theo lịch học kỳ; không có ngân sách tiền mặt. |
| Rủi ro chính | Quá tải do kiêm nhiệm (R-01), thiếu kiểm thử độc lập (R-04), scope creep (R-03). |
| Phê duyệt | Giảng viên hướng dẫn: .......... Người quản lý dự án: Trần Việt Anh |

# 3. Tổ chức dự án và quản lý nguồn lực

## 3.1. Vai trò và trách nhiệm

Dự án áp dụng mô hình Scrum với 5 vai trò chuyên môn. Điểm đặc biệt là cả 5 vai trò đều do một người, Trần Việt Anh, đảm nhận. Để vẫn giữ được tính kiểm soát, mỗi đầu việc trong WBS gắn đúng một vai trò chịu trách nhiệm (cột OWNER), và khi làm việc đó người thực hiện chỉ "đội một chiếc mũ": tư duy, tiêu chí và đầu ra theo đúng vai trò ấy.

Bảng 3.1: Vai trò và công việc chính

| Vai trò | Trách nhiệm | Sản phẩm bàn giao chính |
| --- | --- | --- |
| PM - Project Manager | Lập và theo dõi kế hoạch, Sprint, rủi ro, chi phí, báo cáo tiến độ | Charter, Scope Statement, WBS, Gantt, Risk Register, Status Report, EVM |
| BA - Business Analyst | Khảo sát, đặc tả yêu cầu, viết User Story và AC, nghiệm thu nội bộ | SRS (FR, NFR, BR), Use Case, Activity/State Diagram, User Story, RTM |
| FE - Frontend Developer | Thiết kế và hiện thực giao diện React theo wireframe | Sitemap, wireframe Figma, 14 màn hình UI-01..UI-14 |
| BE - Backend Developer | Kiến trúc, CSDL, API, bảo mật, triển khai | ERD, OpenAPI, mã nguồn Spring Boot, docker-compose, Release Notes |
| TEST - Tester | Lập kế hoạch kiểm thử, viết và chạy test case, quản lý bug | Test Plan, 40 test case, Postman/Selenium, Bug Report, Test Report |

## 3.2. Lịch luân phiên vai trò

Để tránh chuyển ngữ cảnh liên tục, mỗi ngày được chia thành các khung giờ cố định (time-boxing). Khung giờ không dùng hết thì chuyển sang vai trò đang có việc trên đường găng.

Bảng 3.2: Lịch đội mũ trong một ngày làm việc

| Khung giờ | Vai trò | Việc điển hình |
| --- | --- | --- |
| 19:00 - 19:30 | PM | Cập nhật Jira, burndown, log work, rà soát rủi ro |
| 19:30 - 20:30 | BA | Chốt AC, trả lời câu hỏi nghiệp vụ, cập nhật RTM |
| 20:30 - 22:00 | BE / FE | Phát triển theo Sub-task của Sprint (luân phiên theo ngày) |
| 22:00 - 22:30 | TEST | Chạy test case cho item ở cột In Testing, ghi bug |
| Thứ Bảy (4 giờ) | BE / FE | Khối việc lớn, tích hợp FE - BE |
| Chủ nhật (1 giờ) | PM | Weekly Status Report, lập kế hoạch tuần tới |

## 3.3. Ma trận RACI

Trong ma trận RACI, R (Responsible) là vai trò trực tiếp làm, A (Accountable) là vai trò chịu trách nhiệm cuối cùng, C (Consulted) được hỏi ý kiến, I (Informed) được thông báo. Tuy cùng một người, việc tách vai trò giúp xác định rõ tiêu chí kiểm tra: ví dụ code do BE viết (R) nhưng TEST phải xác nhận (C) và BA nghiệm thu theo AC trước khi PM đóng Story (A).

Bảng 3.3: Ma trận RACI

| Hoạt động | PM | BA | FE | BE | TEST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Charter, kế hoạch dự án | A/R | C | I | C | I |
| Đặc tả yêu cầu, User Story, AC | A | R | C | C | C |
| Thiết kế giao diện | I | C | A/R | C | I |
| Thiết kế CSDL và API | I | C | C | A/R | I |
| Phát triển frontend | I | C | A/R | C | I |
| Phát triển backend | I | C | C | A/R | I |
| Viết và chạy test case | I | C | C | C | A/R |
| Nghiệm thu nội bộ theo AC | A | R | C | C | C |
| Quản lý rủi ro, thay đổi | A/R | C | I | C | I |
| Phát hành và bàn giao | A | C | R | R | C |

## 3.4. Biểu đồ phân bổ nguồn lực

Giờ công của từng đầu việc được chia đều cho số ngày làm việc của nó để tính tải theo tuần. Năng lực là 40 giờ/tuần trong Sprint 0 (chưa vào kỳ thi) và 30 giờ/tuần từ Sprint 1. Bản nháp đầu tiên cho tuần 2 lên tới 56 giờ; sau khi san tải (resource leveling) bằng cách dời docker-compose sang tuần 1, dời khởi tạo React sang đầu Sprint 1 và giảm giờ các bản vẽ thiết kế, tuần cao điểm còn khoảng 39 giờ, nằm trong năng lực.

Bảng 3.4: Tải công việc theo tuần (giờ)

| Tuần | Từ | PM | BA | FE | BE | TEST | Tổng | Năng lực | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | 31/08 | 12.5 | 13.5 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 33.0 | 40 | OK |
| Tuần 2 | 07/09 | 8.5 | 14.5 | 5.0 | 11.0 | 0.0 | 39.0 | 40 | OK |
| Tuần 3 | 14/09 | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 9.7 | 5.2 | 25.9 | 30 | OK |
| Tuần 4 | 21/09 | 2.5 | 2.5 | 7.0 | 8.3 | 9.7 | 30.1 | 30 | Quá tải |
| Tuần 5 | 28/09 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 7.3 | 2.0 | 18.9 | 30 | OK |
| Tuần 6 | 05/10 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 9.7 | 5.0 | 28.2 | 30 | OK |
| Tuần 7 | 12/10 | 2.5 | 2.5 | 6.7 | 9.5 | 2.0 | 23.2 | 30 | OK |
| Tuần 8 | 19/10 | 2.5 | 2.5 | 8.3 | 5.5 | 5.0 | 23.9 | 30 | OK |
| Tuần 9 | 26/10 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 7.0 | 4.5 | 20.5 | 30 | OK |
| Tuần 10 | 02/11 | 2.5 | 3.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 29.5 | 30 | OK |
| Tuần 11 | 09/11 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 11.0 | 4.7 | 22.2 | 30 | OK |
| Tuần 12 | 16/11 | 9.5 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 24.5 | 30 | OK |
| Tổng |  | 53 | 57 | 64 | 96 | 49 | 319 |  |  |

# 4. Phân tích yêu cầu

Chương này là đầu ra của vai trò BA trong Sprint 0 (WBS nhóm 2), thuộc lĩnh vực Quản lý phạm vi. Yêu cầu được thu thập qua phỏng vấn giả lập 3 nhóm người dùng, sau đó đặc tả thành yêu cầu chức năng, phi chức năng, quy tắc nghiệp vụ, Use Case và User Story có Acceptance Criteria kiểm thử được.

## 4.1. Tác nhân của hệ thống

Bảng 4.1: Tác nhân

| Tác nhân | Mô tả |
| --- | --- |
| Ứng viên (Guest) | Người chưa có tài khoản, gửi đơn đăng ký thực tập kèm CV. |
| Admin (HR) | Quản trị hệ thống: duyệt hồ sơ, quản lý Intern, Mentor, phòng ban, kỳ thực tập, xem toàn bộ tiến độ. |
| Mentor | Nhân viên hướng dẫn: giao task, nhận xét, phản hồi báo cáo tuần, đánh giá Intern được giao. |
| Intern | Thực tập sinh: xem và cập nhật task, chấm công, nộp báo cáo tuần, xem đánh giá và tiến độ. |

## 4.2. Yêu cầu chức năng

Bảng 4.2: Yêu cầu chức năng FR-01..FR-30

| Mã | Mô tả | Tác nhân | User Story |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Đăng nhập bằng email và mật khẩu, cấp JWT có thời hạn 8 giờ | Tất cả | US-01 |
| FR-02 | Đăng xuất và hủy phiên làm việc phía client | Tất cả | US-01 |
| FR-03 | Đổi mật khẩu cá nhân, mật khẩu mới tối thiểu 8 ký tự gồm chữ và số | Tất cả | US-03 |
| FR-04 | Phân quyền theo 3 role Admin, Mentor, Intern trên cả API và giao diện | Hệ thống | US-02 |
| FR-05 | Admin tạo, sửa, khóa/mở tài khoản người dùng | Admin | US-03 |
| FR-06 | Admin thêm, sửa, xóa phòng ban | Admin | US-04 |
| FR-07 | Ứng viên gửi đơn đăng ký thực tập kèm CV PDF | Guest | US-05 |
| FR-08 | Admin duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký kèm lý do | Admin | US-06 |
| FR-09 | Tự tạo tài khoản Intern và gửi email khi đơn được duyệt | Hệ thống | US-06 |
| FR-10 | Admin tìm kiếm, lọc, phân trang danh sách Intern | Admin | US-07 |
| FR-11 | Admin xem và cập nhật hồ sơ Intern (trường, ngành, thời gian thực tập) | Admin | US-07 |
| FR-12 | Admin phân Intern vào phòng ban | Admin | US-07 |
| FR-13 | Admin quản lý danh sách Mentor theo phòng ban | Admin | US-08 |
| FR-14 | Admin phân công Mentor cho Intern | Admin | US-08 |
| FR-15 | Mentor xem danh sách Intern được giao | Mentor | US-08 |
| FR-16 | Mentor tạo và giao task kèm mô tả, độ ưu tiên, deadline | Mentor | US-09 |
| FR-17 | Intern xem danh sách task của mình | Intern | US-10 |
| FR-18 | Intern cập nhật trạng thái task TODO, IN_PROGRESS, REVIEW | Intern | US-10 |
| FR-19 | Mentor nhận xét task, chuyển DONE hoặc trả lại IN_PROGRESS | Mentor | US-10 |
| FR-20 | Intern check-in và check-out hằng ngày | Intern | US-11 |
| FR-21 | Mentor, Admin xem bảng công theo tháng | Mentor, Admin | US-11 |
| FR-22 | Intern nộp báo cáo tuần | Intern | US-12 |
| FR-23 | Mentor phản hồi báo cáo tuần | Mentor | US-12 |
| FR-24 | Mentor đánh giá Intern giữa kỳ và cuối kỳ theo 5 tiêu chí | Mentor | US-13 |
| FR-25 | Intern xem kết quả đánh giá của mình | Intern | US-13 |
| FR-26 | Tính và hiển thị % tiến độ thực tập của từng Intern | Hệ thống | US-14 |
| FR-27 | Dashboard thống kê riêng cho Admin, Mentor, Intern | Tất cả | US-15 |
| FR-28 | Xuất kết quả cuối kỳ ra Excel và PDF | Admin | US-16 |
| FR-29 | Kết thúc kỳ thực tập, chuyển Intern sang COMPLETED và khóa chỉnh sửa | Admin | US-16 |
| FR-30 | Thông báo trong hệ thống khi có task mới, sắp hết hạn, được đánh giá | Tất cả | US-09 |

## 4.3. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 4.3: Yêu cầu phi chức năng

| Mã | Nhóm | Tiêu chí đo được |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Hiệu năng | 95% request API phản hồi dưới 1 giây với 50 người dùng đồng thời |
| NFR-02 | Bảo mật | Mật khẩu băm BCrypt; mọi API trừ /auth/login và /applications yêu cầu JWT |
| NFR-03 | Phân quyền | Truy cập sai quyền trả HTTP 403, không lộ dữ liệu của Intern khác |
| NFR-04 | Khả dụng | Hệ thống hoạt động 99% trong giờ hành chính trong thời gian UAT |
| NFR-05 | Tương thích | Chạy đúng trên Chrome, Edge, Firefox bản mới nhất; giao diện responsive từ 1280px |
| NFR-06 | Dễ dùng | Người dùng mới hoàn thành thao tác chính trong 3 lần nhấp từ dashboard |
| NFR-07 | Toàn vẹn dữ liệu | Ràng buộc khóa ngoại, UNIQUE email; xóa mềm cho dữ liệu nghiệp vụ |
| NFR-08 | Kiểm toán | Ghi created_at, updated_at, created_by cho mọi bản ghi nghiệp vụ |
| NFR-09 | Bảo trì | Độ phủ unit test tầng Service tối thiểu 60%; code theo chuẩn Google Java Style |
| NFR-10 | Sao lưu | Sao lưu MySQL hằng ngày, khôi phục được trong 30 phút |

## 4.4. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 4.4: Business Rules

| Mã | Quy tắc |
| --- | --- |
| BR-01 | Email đăng ký là duy nhất; một ứng viên chỉ có 1 đơn ở trạng thái PENDING |
| BR-02 | CV chỉ nhận định dạng PDF, dung lượng tối đa 5 MB |
| BR-03 | Chỉ Admin được duyệt/từ chối đơn; từ chối bắt buộc nhập lý do |
| BR-04 | Mỗi Mentor hướng dẫn tối đa 5 Intern cùng lúc |
| BR-05 | Intern phải được phân phòng ban trước khi phân Mentor; Mentor phải cùng phòng ban |
| BR-06 | Chỉ Mentor phụ trách mới giao task cho Intern đó; deadline không được ở quá khứ |
| BR-07 | Intern chỉ cập nhật task của chính mình; chỉ Mentor chuyển task sang DONE |
| BR-08 | Mỗi ngày làm việc chỉ 1 lần check-in và 1 lần check-out; check-in sau 8:30 tính đi muộn |
| BR-09 | Bảng công đã được Mentor xác nhận thì Intern không sửa được |
| BR-10 | Báo cáo tuần hạn chót Chủ nhật 23:59; nộp muộn vẫn nhận nhưng gắn cờ LATE |
| BR-11 | Tiến độ = 50% tỉ lệ task DONE + 25% tỉ lệ báo cáo đúng hạn + 25% tỉ lệ chuyên cần |
| BR-12 | Chỉ Mentor phụ trách được đánh giá; mỗi Intern 1 đánh giá giữa kỳ và 1 đánh giá cuối kỳ |
| BR-13 | Điểm tổng kết = trung bình 5 tiêu chí; xếp loại Xuất sắc >= 9, Giỏi >= 8, Khá >= 6.5, Đạt >= 5 |
| BR-14 | Chỉ kết thúc kỳ thực tập khi Intern đã có đánh giá cuối kỳ |
| BR-15 | Sau khi COMPLETED, dữ liệu của Intern chỉ được xem, không được sửa |

## 4.5. Use Case

Sơ đồ Use Case tổng quát gồm 4 tác nhân và 12 Use Case (vẽ bằng draw.io, đính kèm hồ sơ thiết kế). Ba Use Case quan trọng nhất được đặc tả chi tiết bên dưới.

Bảng 4.5: Danh sách Use Case

| Mã | Tên Use Case | Tác nhân |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | Đăng nhập / đăng xuất | Admin, Mentor, Intern |
| UC-02 | Quản lý tài khoản người dùng | Admin |
| UC-03 | Quản lý phòng ban | Admin |
| UC-04 | Đăng ký thực tập | Ứng viên |
| UC-05 | Duyệt hồ sơ đăng ký | Admin |
| UC-06 | Quản lý hồ sơ Intern | Admin |
| UC-07 | Phân công Mentor | Admin |
| UC-08 | Giao và theo dõi task | Mentor, Intern |
| UC-09 | Chấm công | Intern, Mentor |
| UC-10 | Nộp và phản hồi báo cáo tuần | Intern, Mentor |
| UC-11 | Đánh giá Intern | Mentor, Intern |
| UC-12 | Xem dashboard, tiến độ và xuất kết quả | Admin, Mentor, Intern |

UC-04/UC-05: Đăng ký thực tập và duyệt hồ sơ

- Luồng chính: Ứng viên mở trang đăng ký, nhập họ tên, email, trường, ngành, GPA, phòng ban mong muốn và tải CV PDF. Hệ thống kiểm tra BR-01, BR-02 rồi lưu đơn trạng thái PENDING. Admin mở danh sách đơn, xem CV, chọn Duyệt: hệ thống tạo tài khoản Intern, gửi email thông tin đăng nhập và chuyển đơn sang APPROVED.

- Luồng thay thế / ngoại lệ: Email đã có đơn PENDING: báo lỗi, không lưu. CV sai định dạng hoặc quá 5 MB: báo lỗi. Admin chọn Từ chối: bắt buộc nhập lý do, đơn chuyển REJECTED và ứng viên nhận email.

UC-08: Giao và theo dõi task

- Luồng chính: Mentor chọn Intern mình phụ trách, nhập tiêu đề, mô tả, độ ưu tiên, deadline. Hệ thống lưu task TODO và gửi thông báo. Intern chuyển task IN_PROGRESS, khi xong chuyển REVIEW. Mentor xem kết quả và chuyển DONE.

- Luồng thay thế / ngoại lệ: Deadline ở quá khứ: báo lỗi. Mentor không phụ trách Intern: HTTP 403. Mentor chưa đạt: trả task về IN_PROGRESS kèm nhận xét. Intern sửa task người khác: HTTP 403.

UC-11: Đánh giá Intern

- Luồng chính: Mentor mở hồ sơ Intern, chọn loại đánh giá giữa kỳ hoặc cuối kỳ, chấm 5 tiêu chí thang 10 (thái độ, kiến thức, kỹ năng, làm việc nhóm, kết quả công việc) và viết nhận xét. Hệ thống tính điểm trung bình, xếp loại theo BR-13 và thông báo cho Intern.

- Luồng thay thế / ngoại lệ: Đã có đánh giá cùng loại: từ chối theo BR-12. Điểm ngoài 0..10: báo lỗi. Intern đã COMPLETED: chỉ xem.

## 4.6. Sơ đồ hoạt động và trạng thái

Activity Diagram của luồng thực tập bám theo mục 1.5. Hai đối tượng có vòng đời quan trọng được mô tả bằng State Diagram như sau:

HỒ SƠ INTERN PENDING --duyệt--> APPROVED --tạo tài khoản, phân phòng ban--> ACTIVE PENDING --từ chối--> REJECTED ACTIVE --có đánh giá cuối kỳ + Admin kết thúc--> COMPLETED ACTIVE --vi phạm / nghỉ giữa chừng--> TERMINATED TASK TODO --Intern bắt đầu--> IN_PROGRESS --Intern nộp--> REVIEW --Mentor duyệt--> DONE ^ ¦ +------ Mentor trả lại --+

## 4.7. User Story và Acceptance Criteria

Mỗi User Story viết theo mẫu "Là <vai trò>, tôi muốn <mục tiêu> để <lợi ích>" và có tối thiểu 2 Acceptance Criteria dạng Given - When - Then. Story Point được ước lượng theo dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8).

Bảng 4.6: Product Backlog: 16 User Story

| Mã | User Story | SP | Ưu tiên | Sprint | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Đăng nhập / đăng xuất bằng JWT Là người dùng, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập chức năng theo vai trò của mình. | 5 | Highest | Sprint 1 | AC1. Given tài khoản hợp lệ đang hoạt động, When nhập đúng email và mật khẩu, Then hệ thống cấp JWT và chuyển tới dashboard đúng role. AC2. Given mật khẩu sai, When đăng nhập, Then hiển thị 'Email hoặc mật khẩu không đúng' và không cấp token. AC3. Given tài khoản bị khóa, When đăng nhập, Then hiển thị 'Tài khoản đã bị khóa'. |
| US-02 | Phân quyền theo 3 role Admin, Mentor, Intern Là Admin, tôi muốn hệ thống phân quyền theo role để mỗi người chỉ thấy đúng chức năng của mình. | 3 | Highest | Sprint 1 | AC1. Given Intern đã đăng nhập, When truy cập /admin, Then hệ thống trả trang 403 Access Denied. AC2. Given Mentor đã đăng nhập, When gọi API của Admin, Then API trả HTTP 403. AC3. Given người dùng đăng nhập, When mở menu, Then chỉ hiển thị mục thuộc role của họ. |
| US-03 | Quản lý tài khoản người dùng Là Admin, tôi muốn quản lý tài khoản người dùng để kiểm soát ai được sử dụng hệ thống. | 3 | High | Sprint 1 | AC1. Given Admin mở UI-10, When tạo tài khoản với email trùng, Then báo lỗi 'Email đã tồn tại'. AC2. Given tài khoản đang hoạt động, When Admin khóa, Then người đó không đăng nhập được nữa. AC3. Given người dùng đã đăng nhập, When đổi mật khẩu đúng quy tắc, Then lần đăng nhập sau dùng mật khẩu mới. |
| US-04 | Quản lý phòng ban Là Admin, tôi muốn quản lý phòng ban để phân Intern về đúng nơi làm việc. | 2 | High | Sprint 1 | AC1. Given Admin mở UI-11, When thêm phòng ban với tên hợp lệ, Then phòng ban xuất hiện trong danh sách. AC2. Given phòng ban còn Intern đang thực tập, When Admin xóa, Then hệ thống từ chối và báo lý do. |
| US-05 | Đăng ký thực tập trực tuyến kèm CV Là ứng viên, tôi muốn gửi đơn đăng ký thực tập trực tuyến kèm CV để công ty xem xét. | 3 | High | Sprint 2 | AC1. Given form UI-02, When gửi đủ thông tin và CV PDF <= 5 MB, Then đơn được lưu trạng thái PENDING. AC2. Given CV không phải PDF hoặc > 5 MB, When gửi, Then báo lỗi và không lưu đơn. AC3. Given email đã có đơn PENDING, When gửi đơn mới, Then báo 'Bạn đã có đơn đang chờ duyệt'. |
| US-06 | Duyệt / từ chối hồ sơ đăng ký Là Admin, tôi muốn duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký để tiếp nhận Intern phù hợp. | 3 | High | Sprint 2 | AC1. Given đơn PENDING, When Admin duyệt, Then tạo tài khoản Intern và gửi email thông tin đăng nhập. AC2. Given đơn PENDING, When Admin từ chối mà không nhập lý do, Then hệ thống không cho lưu. AC3. Given đơn đã xử lý, When mở lại, Then chỉ xem được, không duyệt lại. |
| US-07 | Quản lý hồ sơ thực tập sinh Là Admin, tôi muốn quản lý hồ sơ Intern để nắm thông tin và phân phòng ban. | 3 | Medium | Sprint 2 | AC1. Given danh sách UI-04, When lọc theo phòng ban và trạng thái, Then chỉ hiển thị Intern khớp điều kiện. AC2. Given Intern Detail UI-05, When Admin cập nhật thời gian thực tập, Then dữ liệu được lưu và hiển thị ngay. AC3. Given Intern chưa có phòng ban, When Admin phân phòng ban, Then Intern xuất hiện trong danh sách của phòng ban đó. |
| US-08 | Quản lý và phân công Mentor Là Admin, tôi muốn phân công Mentor cho Intern để mỗi Intern có người hướng dẫn. | 5 | High | Sprint 2 | AC1. Given Mentor đang hướng dẫn 5 Intern, When phân thêm Intern, Then hệ thống từ chối theo BR-04. AC2. Given Mentor khác phòng ban với Intern, When phân công, Then hệ thống từ chối theo BR-05. AC3. Given phân công thành công, When Mentor đăng nhập, Then thấy Intern trong danh sách 'Intern của tôi'. |
| US-09 | Mentor giao task cho Intern Là Mentor, tôi muốn giao task cho Intern để phân công công việc thực tập. | 5 | High | Sprint 3 | AC1. Given Mentor phụ trách Intern, When tạo task có tiêu đề và deadline tương lai, Then task ở trạng thái TODO và Intern nhận thông báo. AC2. Given deadline ở quá khứ, When lưu task, Then báo lỗi. AC3. Given Mentor không phụ trách Intern, When giao task, Then API trả HTTP 403. |
| US-10 | Intern xem và cập nhật task Là Intern, tôi muốn xem task được giao và cập nhật tiến độ để Mentor theo dõi. | 3 | High | Sprint 3 | AC1. Given Intern đã đăng nhập, When mở My Tasks, Then hiển thị các task Mentor giao cho Intern đó. AC2. Given task của Intern khác, When Intern sửa, Then API trả HTTP 403. AC3. Given task ở REVIEW, When Mentor duyệt, Then task chuyển DONE; khi trả lại thì về IN_PROGRESS kèm nhận xét. |
| US-11 | Chấm công check-in / check-out Là Intern, tôi muốn chấm công hằng ngày để ghi nhận chuyên cần. | 3 | Medium | Sprint 3 | AC1. Given chưa check-in hôm nay, When nhấn Check-in, Then lưu giờ vào; sau 8:30 gắn cờ đi muộn. AC2. Given đã check-in hôm nay, When nhấn Check-in lần nữa, Then hệ thống từ chối theo BR-08. AC3. Given Mentor mở bảng công, When chọn tháng, Then thấy số ngày công, đi muộn, vắng của từng Intern. |
| US-12 | Nộp và phản hồi báo cáo tuần Là Intern, tôi muốn nộp báo cáo tuần để Mentor nắm được công việc đã làm. | 5 | High | Sprint 3 | AC1. Given tuần hiện tại chưa có báo cáo, When Intern nộp, Then báo cáo lưu trạng thái SUBMITTED. AC2. Given quá Chủ nhật 23:59, When Intern nộp, Then báo cáo được nhận và gắn cờ LATE. AC3. Given báo cáo đã nộp, When Mentor phản hồi, Then Intern thấy phản hồi trên UI-09. |
| US-13 | Mentor đánh giá Intern giữa kỳ, cuối kỳ Là Mentor, tôi muốn đánh giá Intern giữa kỳ và cuối kỳ để ghi nhận kết quả thực tập. | 5 | High | Sprint 4 | AC1. Given Mentor phụ trách, When chấm 5 tiêu chí thang 10 và nhận xét, Then đánh giá được lưu và Intern xem được. AC2. Given Intern đã có đánh giá cuối kỳ, When Mentor tạo thêm đánh giá cuối kỳ, Then hệ thống từ chối theo BR-12. AC3. Given điểm ngoài khoảng 0..10, When lưu, Then báo lỗi. |
| US-14 | Theo dõi tiến độ thực tập Là Admin/Mentor, tôi muốn xem % tiến độ thực tập để phát hiện Intern chậm tiến độ. | 3 | Medium | Sprint 4 | AC1. Given Intern có task, báo cáo, chấm công, When mở Intern Detail, Then hiển thị % tiến độ tính theo BR-11. AC2. Given tiến độ dưới 50% khi đã qua nửa kỳ, When mở danh sách, Then Intern được đánh dấu cảnh báo. |
| US-15 | Dashboard thống kê theo role Là người dùng, tôi muốn xem dashboard thống kê để nắm nhanh tình hình thực tập. | 5 | Medium | Sprint 4 | AC1. Given Admin đăng nhập, When mở dashboard, Then thấy tổng Intern theo trạng thái, theo phòng ban và số task quá hạn. AC2. Given Mentor đăng nhập, When mở dashboard, Then thấy Intern của mình, task chờ duyệt, báo cáo chưa phản hồi. AC3. Given Intern đăng nhập, When mở dashboard, Then thấy task sắp hết hạn và % tiến độ của bản thân. |
| US-16 | Xuất kết quả cuối kỳ và kết thúc kỳ thực tập Là Admin, tôi muốn xuất kết quả cuối kỳ và kết thúc kỳ thực tập để lưu hồ sơ và cấp xác nhận. | 3 | Medium | Sprint 4 | AC1. Given Intern đã có đánh giá cuối kỳ, When Admin xuất file, Then tải về Excel/PDF đúng điểm, xếp loại, nhận xét. AC2. Given Intern chưa có đánh giá cuối kỳ, When Admin kết thúc kỳ, Then hệ thống từ chối theo BR-14. AC3. Given Intern đã COMPLETED, When bất kỳ ai sửa dữ liệu, Then hệ thống từ chối theo BR-15. |

# 5. Thiết kế hệ thống

## 5.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống theo kiến trúc client - server: frontend là Single Page Application viết bằng React, giao tiếp với backend Spring Boot qua REST API bảo vệ bằng JWT. Backend chia 3 lớp Controller - Service - Repository; toàn bộ kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu nằm ở lớp Service. Mọi thành phần chạy bằng Docker Compose để môi trường dev, test và UAT giống nhau.

+---------------------+ HTTPS/JSON +------------------------------+ JDBC +-----------+ ¦ React SPA (Vite) ¦ ---------------> ¦ Spring Boot REST API ¦ -----------> ¦ MySQL 8 ¦ ¦ Tailwind, Recharts ¦ <--------------- ¦ Controller > Service > Repo ¦ ¦ Flyway ¦ +---------------------+ JWT Bearer ¦ Spring Security (JWT) ¦ +-----------+ ¦ Apache POI / PDF, Mail ¦ --> ổ đĩa: CV, file xuất +------------------------------+

Bảng 5.1: Công nghệ sử dụng

| Thành phần | Công nghệ | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Frontend | ReactJS 18, Vite, Tailwind CSS, React Router, Axios, Recharts | Phổ biến, nhanh, nhiều tài liệu |
| Backend | Java 17, Spring Boot 3, Spring Security, Spring Data JPA | Chuẩn doanh nghiệp, bảo mật tốt |
| CSDL | MySQL 8, Flyway migration | Quen thuộc, quản lý phiên bản schema |
| Triển khai | Docker, Docker Compose | Môi trường đồng nhất |
| Quản lý mã nguồn | Git, GitHub, GitHub Actions | Miễn phí, CI tự động |
| Quản lý dự án | Jira Cloud Free (Scrum), Excel Gantt | Miễn phí tới 10 người dùng |
| Thiết kế | Figma, draw.io | Wireframe, UML |
| Kiểm thử | JUnit 5, Postman + Newman, Selenium WebDriver | Unit, API, E2E |

## 5.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu gồm 12 bảng, mở rộng từ 6 bảng của đề xuất ban đầu (USERS, DEPARTMENTS, INTERNS, TASKS, REPORTS, EVALUATIONS) để phục vụ đăng ký thực tập, Mentor, bình luận, chấm công, thông báo và nhật ký.

Bảng 5.2: Danh sách bảng

| Bảng | Các cột chính |
| --- | --- |
| users | id, full_name, email (UNIQUE), password_hash, role (ADMIN/MENTOR/INTERN), phone, is_active, created_at, updated_at |
| departments | id, name (UNIQUE), description, created_at |
| internship_applications | id, full_name, email, phone, university, major, gpa, cv_path, desired_department_id (FK), status (PENDING/APPROVED/REJECTED), reject_reason, reviewed_by (FK users), reviewed_at, created_at |
| mentors | id, user_id (FK users, UNIQUE), department_id (FK), position, max_interns (mặc định 5) |
| interns | id, user_id (FK users, UNIQUE), application_id (FK), department_id (FK), mentor_id (FK mentors), university, major, start_date, end_date, status (ACTIVE/COMPLETED/TERMINATED) |
| tasks | id, title, description, priority, intern_id (FK), mentor_id (FK), status (TODO/IN_PROGRESS/REVIEW/DONE), deadline, completed_at, created_at |
| task_comments | id, task_id (FK), author_id (FK users), content, created_at |
| attendances | id, intern_id (FK), work_date, check_in, check_out, is_late, confirmed_by (FK users); UNIQUE(intern_id, work_date) |
| weekly_reports | id, intern_id (FK), week_start, content, next_plan, status (SUBMITTED/LATE/REVIEWED), mentor_feedback, submitted_at; UNIQUE(intern_id, week_start) |
| evaluations | id, intern_id (FK), mentor_id (FK), type (MIDTERM/FINAL), attitude, knowledge, skill, teamwork, result, total_score, grade, comment, created_at; UNIQUE(intern_id, type) |
| notifications | id, user_id (FK), title, content, is_read, link, created_at |
| audit_logs | id, actor_id (FK users), action, entity, entity_id, old_value, new_value, created_at |

## 5.3. Thiết kế API

Bảng 5.3: Danh sách 36 endpoint REST

| Method | Endpoint | Chức năng | Quyền |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/login | Đăng nhập, trả JWT | Public |
| POST | /api/v1/auth/logout | Đăng xuất | Đã đăng nhập |
| GET | /api/v1/auth/me | Thông tin người dùng hiện tại | Đã đăng nhập |
| PUT | /api/v1/auth/password | Đổi mật khẩu | Đã đăng nhập |
| GET/POST | /api/v1/users | Danh sách / tạo tài khoản | Admin |
| PUT | /api/v1/users/{id} | Sửa tài khoản | Admin |
| PATCH | /api/v1/users/{id}/lock | Khóa / mở tài khoản | Admin |
| GET/POST | /api/v1/departments | Danh sách / thêm phòng ban | Admin |
| PUT/DELETE | /api/v1/departments/{id} | Sửa / xóa phòng ban | Admin |
| POST | /api/v1/applications | Gửi đơn đăng ký kèm CV | Public |
| GET | /api/v1/applications | Danh sách đơn đăng ký | Admin |
| POST | /api/v1/applications/{id}/approve | Duyệt đơn, tạo tài khoản Intern | Admin |
| POST | /api/v1/applications/{id}/reject | Từ chối đơn kèm lý do | Admin |
| GET | /api/v1/interns | Tìm kiếm, lọc, phân trang Intern | Admin, Mentor |
| GET/PUT | /api/v1/interns/{id} | Xem / sửa hồ sơ Intern | Admin |
| PATCH | /api/v1/interns/{id}/department | Phân phòng ban | Admin |
| PATCH | /api/v1/interns/{id}/mentor | Phân công Mentor | Admin |
| GET | /api/v1/mentors | Danh sách Mentor | Admin |
| GET | /api/v1/mentors/me/interns | Intern của tôi | Mentor |
| POST | /api/v1/tasks | Giao task | Mentor |
| GET | /api/v1/tasks?internId= | Task theo Intern | Mentor |
| GET | /api/v1/tasks/my-tasks | Task của tôi | Intern |
| PUT | /api/v1/tasks/{id}/status | Cập nhật trạng thái task | Intern, Mentor |
| GET/POST | /api/v1/tasks/{id}/comments | Bình luận task | Mentor, Intern |
| POST | /api/v1/attendances/check-in | Check-in | Intern |
| POST | /api/v1/attendances/check-out | Check-out | Intern |
| GET | /api/v1/attendances?month= | Bảng công theo tháng | Mentor, Admin, Intern |
| POST | /api/v1/reports | Nộp báo cáo tuần | Intern |
| GET | /api/v1/reports?internId= | Danh sách báo cáo | Mentor, Intern |
| POST | /api/v1/reports/{id}/feedback | Phản hồi báo cáo | Mentor |
| POST | /api/v1/evaluations | Đánh giá Intern | Mentor |
| GET | /api/v1/evaluations?internId= | Xem đánh giá | Mentor, Intern, Admin |
| GET | /api/v1/interns/{id}/progress | % tiến độ thực tập | Admin, Mentor, Intern |
| GET | /api/v1/dashboard/{role} | Số liệu dashboard | Theo role |
| GET | /api/v1/results/export?format=xlsx¦pdf | Xuất kết quả cuối kỳ | Admin |
| POST | /api/v1/interns/{id}/complete | Kết thúc kỳ thực tập | Admin |

Mã lỗi thống nhất: 400 dữ liệu không hợp lệ, 401 chưa đăng nhập hoặc token hết hạn, 403 không có quyền, 404 không tìm thấy, 409 xung đột (ví dụ email trùng, đã chấm công).

## 5.4. Thiết kế giao diện

Bảng 5.4: Danh sách màn hình

| Mã | Màn hình | Người dùng |
| --- | --- | --- |
| UI-01 | Login | Tất cả |
| UI-02 | Đăng ký thực tập | Ứng viên |
| UI-03 | Duyệt hồ sơ đăng ký | Admin |
| UI-04 | Intern List | Admin, Mentor |
| UI-05 | Intern Detail | Admin, Mentor |
| UI-06 | Mentor List + phân công | Admin |
| UI-07 | Task Board (Mentor) | Mentor |
| UI-08 | My Tasks + Task Detail | Intern |
| UI-09 | Weekly Report | Intern, Mentor |
| UI-10 | Quản lý tài khoản | Admin |
| UI-11 | Quản lý phòng ban | Admin |
| UI-12 | Evaluation | Mentor, Intern |
| UI-13 | Dashboard (3 biến thể theo role) | Tất cả |
| UI-14 | Profile / đổi mật khẩu | Tất cả |

Ví dụ bố cục Intern Dashboard (UI-13, biến thể Intern):

-------------------------------------- INTERN DASHBOARD -------------------------------------- Xin chào Nguyễn Văn A Task: [1] Thiết kế giao diện Login Deadline: 28/08 Status: IN PROGRESS [2] Thiết kế Dashboard Deadline: 02/09 Status: TODO -------------------------------------- Tiến độ thực tập: 65% [#############-------] Báo cáo tuần: đã nộp 5/6 Chấm công: 28/30 ngày

## 5.5. Cấu trúc mã nguồn

ims/ backend/ src/main/java/vn/ims/{auth,user,department,application,intern,mentor, task,attendance,report,evaluation,dashboard,common} src/main/resources/db/migration (Flyway V1__init.sql ...) frontend/ src/{pages,components,services,hooks,routes} tests/ postman/, selenium/ docs/ SRS, thiết kế, test report docker-compose.yml .github/workflows/ci.yml README.md

# 6. Kế hoạch dự án

## 6.1. Phương pháp quản lý: Scrum

Dự án chọn Scrum vì yêu cầu có thể được làm rõ dần, cần sản phẩm chạy được sau mỗi 2 tuần để giảng viên góp ý, và Jira hỗ trợ tốt quy trình này. Sprint 0 dành cho khởi động và thiết kế, 4 Sprint phát triển, Sprint 5 dành cho ổn định và phát hành. Các nghi thức Scrum được điều chỉnh cho đội một người:

- Sprint Planning (1 giờ): PM chọn Story theo velocity, BA xác nhận AC, BE/FE tách Sub-task và ước lượng giờ.

- Daily Scrum (10 phút): Viết nhật ký 3 câu hỏi vào comment Jira: hôm qua làm gì, hôm nay làm gì, vướng gì.

- Sprint Review (1 giờ): Demo cho giảng viên hoặc bạn cùng lớp, ghi nhận phản hồi thành backlog item.

- Retrospective (30 phút): Mẫu Start - Stop - Continue, ít nhất 1 hành động cải tiến cho Sprint sau.

Definition of Ready: Story có mô tả, tối thiểu 2 AC, đã ước lượng SP, không còn phụ thuộc chưa giải quyết. Definition of Done: code đã merge vào develop qua Pull Request tự review theo checklist, unit test tầng Service đạt, test case liên quan đạt, BA nghiệm thu theo AC, tài liệu API cập nhật.

## 6.2. Kế hoạch Sprint

Bảng 6.1: Kế hoạch 6 Sprint

| Sprint | Thời gian | Mục tiêu | User Story | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 31/08 - 11/09 | Charter, SRS, Use Case, User Story, thiết kế UI/ERD/API, hạ tầng GitHub - Jira - CI | - | 0 |
| Sprint 1 | 14/09 - 25/09 | Đăng nhập JWT, phân quyền 3 role, quản lý tài khoản và phòng ban | US-01, US-02, US-03, US-04 | 13 |
| Sprint 2 | 28/09 - 09/10 | Đăng ký thực tập, duyệt hồ sơ, quản lý Intern, quản lý và phân công Mentor | US-05, US-06, US-07, US-08 | 14 |
| Sprint 3 | 12/10 - 23/10 | Giao và theo dõi task, chấm công, nộp báo cáo tuần | US-09, US-10, US-11, US-12 | 16 |
| Sprint 4 | 26/10 - 06/11 | Đánh giá Intern, theo dõi tiến độ, dashboard, xuất kết quả cuối kỳ | US-13, US-14, US-15, US-16 | 16 |
| Sprint 5 | 09/11 - 20/11 | Hồi quy, sửa bug, UAT, phát hành v1.0.0 và nghiệm thu | - | 0 |
| Tổng | 12 tuần | Release v1.0.0 | 16 Story | 59 |

## 6.3. Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

WBS gồm 11 nhóm công việc, 105 đầu việc chi tiết (kể cả 6 mốc), được phân rã theo nguyên tắc 100%: tổng các việc con bao trọn phạm vi của việc cha. Mỗi đầu việc có đúng một vai trò chịu trách nhiệm, thời lượng từ 1 đến 3 ngày (trừ các việc lặp lại theo Sprint) để dễ theo dõi.

Bảng 6.2: WBS chi tiết

| ID | Công việc | Vai trò | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày | Giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản trị dự án | PM | 31/08 | 20/11 | 60 | 49 |
| 1.1 | Viết Project Charter: mục tiêu, phạm vi, stakeholder, tiêu chí thành công SC-01..SC-06 | PM | 31/08 | 01/09 | 2 | 4 |
| 1.2 | Lập Scope Statement: chốt in-scope FR-01..FR-30 và danh sách out-of-scope | PM | 01/09 | 02/09 | 2 | 3 |
| 1.3 | Phân rã WBS 10 nhóm công việc, ước lượng Story Point (Planning Poker) và giờ công | PM | 03/09 | 04/09 | 2 | 4 |
| 1.4 | Lập Gantt baseline, xác định đường găng và 6 mốc kiểm soát M1..M6 | PM | 04/09 | 07/09 | 2 | 3 |
| 1.5 | Lập kế hoạch nguồn lực 1 người - 5 vai trò: lịch luân phiên vai trò và ma trận RACI | PM | 07/09 | 08/09 | 2 | 2 |
| 1.6 | Tạo project Jira Scrum: 10 Epic, 6 Sprint, 16 User Story; import backlog bằng CSV | PM | 08/09 | 09/09 | 2 | 2 |
| 1.7 | Lập Risk Register R-01..R-12, Communication Plan và biểu mẫu Change Request | PM | 09/09 | 11/09 | 3 | 2 |
| 1.8 | Chủ trì Sprint Planning, Daily log, Sprint Review và Retrospective cho 5 Sprint | PM | 14/09 | 20/11 | 50 | 15 |
| 1.9 | Cập nhật Burndown, Weekly Status Report và chỉ số EVM (PV, EV, AC, SPI, CPI) hằng tuần | PM | 14/09 | 20/11 | 50 | 10 |
| 1.10 | Viết báo cáo tổng kết, lessons learned và bàn giao hồ sơ dự án | PM | 18/11 | 20/11 | 3 | 4 |
| 2 | Phân tích nghiệp vụ và đặc tả yêu cầu | BA | 31/08 | 06/11 | 50 | 30 |
| 2.1 | Khảo sát quy trình thực tập: phỏng vấn giả lập Admin (HR), Mentor, Intern | BA | 31/08 | 01/09 | 2 | 4 |
| 2.2 | Viết đặc tả 30 yêu cầu chức năng FR-01..FR-30 vào tài liệu SRS | BA | 01/09 | 03/09 | 3 | 6 |
| 2.3 | Viết 10 yêu cầu phi chức năng NFR-01..NFR-10 kèm ngưỡng đo được | BA | 03/09 | 04/09 | 2 | 2 |
| 2.4 | Viết 15 Business Rule BR-01..BR-15 cho đăng ký, phân Mentor, chấm công, báo cáo, đánh giá | BA | 04/09 | 07/09 | 2 | 3 |
| 2.5 | Vẽ Use Case Diagram 3 actor và đặc tả 12 Use Case UC-01..UC-12 | BA | 07/09 | 08/09 | 2 | 3 |
| 2.6 | Vẽ Activity Diagram luồng thực tập và State Diagram cho hồ sơ Intern và Task | BA | 08/09 | 09/09 | 2 | 2 |
| 2.7 | Viết 16 User Story US-01..US-16 kèm Acceptance Criteria dạng Given - When - Then | BA | 08/09 | 10/09 | 3 | 4 |
| 2.8 | Lập ma trận truy vết RTM nối FR - User Story - API/UI - Test Case | BA | 10/09 | 11/09 | 2 | 2 |
| 2.9 | Cập nhật RTM và Acceptance Criteria sau mỗi Change Request được duyệt | BA | 14/09 | 06/11 | 40 | 4 |
| 3 | Thiết kế hệ thống | BE | 03/09 | 11/09 | 7 | 19 |
| 3.1 | Vẽ sitemap 3 role và luồng chuyển màn hình cho 12 giao diện UI-01..UI-12 | FE | 03/09 | 07/09 | 3 | 3 |
| 3.2 | Vẽ wireframe Figma: Login, Dashboard, Intern List/Detail, Task, Weekly Report, Evaluation | FE | 07/09 | 09/09 | 3 | 4 |
| 3.3 | Chốt kiến trúc: React SPA + Spring Boot REST 3 lớp Controller - Service - Repository | BE | 07/09 | 08/09 | 2 | 2 |
| 3.4 | Thiết kế ERD 12 bảng MySQL, khóa ngoại, ràng buộc UNIQUE và index | BE | 08/09 | 10/09 | 3 | 3 |
| 3.5 | Đặc tả 36 endpoint /api/v1 bằng OpenAPI kèm DTO và bảng mã lỗi 400/401/403/404/409 | BE | 09/09 | 11/09 | 3 | 4 |
| 3.6 | Đối chiếu thiết kế UI-01..UI-12 và API với FR-01..FR-30, BR-01..BR-15 | BA | 10/09 | 11/09 | 2 | 2 |
| 3.7 | Rà soát chéo toàn bộ thiết kế và ký duyệt Design Baseline | PM | 11/09 | 11/09 | 1 | 1 |
| 4 | Thiết lập hạ tầng và môi trường | BE | 31/08 | 16/09 | 13 | 11 |
| 4.1 | Tạo GitHub repository, bảo vệ nhánh main/develop, quy ước Git Flow và Pull Request | BE | 31/08 | 01/09 | 2 | 2 |
| 4.2 | Kết nối Jira với GitHub (GitHub for Jira), quy ước commit/branch chứa mã IM-xx | BE | 01/09 | 02/09 | 2 | 1 |
| 4.3 | Viết docker-compose.yml cho MySQL 8, backend, frontend và phpMyAdmin | BE | 03/09 | 04/09 | 2 | 2 |
| 4.4 | Khởi tạo Spring Boot 3: cấu trúc package, Spring Data JPA, migration Flyway V1 | BE | 09/09 | 11/09 | 3 | 2 |
| 4.5 | Khởi tạo React + Vite + Tailwind: router, layout, axios interceptor, xử lý lỗi tập trung | FE | 14/09 | 15/09 | 2 | 2 |
| 4.6 | Cấu hình GitHub Actions: build, unit test và lint cho mỗi Pull Request | BE | 14/09 | 16/09 | 3 | 2 |
| 5 | Sprint 1 - Đăng nhập, phân quyền, tài khoản và phòng ban | PM | 14/09 | 25/09 | 10 | 34 |
| 5.1 | Chốt Acceptance Criteria US-01..US-04 và ma trận quyền 3 role trước Sprint Planning | BA | 14/09 | 15/09 | 2 | 2 |
| 5.2 | Viết API POST /auth/login, /auth/logout, GET /auth/me phát hành JWT (US-01) | BE | 14/09 | 16/09 | 3 | 5 |
| 5.3 | Dựng màn hình đăng nhập UI-01, lưu token và điều hướng theo role (US-01) | FE | 16/09 | 18/09 | 3 | 4 |
| 5.4 | Cấu hình Spring Security: filter JWT và @PreAuthorize theo 3 role (US-02) | BE | 17/09 | 21/09 | 3 | 4 |
| 5.5 | Chặn route, ẩn menu theo role trên frontend và trang lỗi 403 (US-02) | FE | 21/09 | 22/09 | 2 | 3 |
| 5.6 | Viết API CRUD /users kèm khóa/mở tài khoản và đổi mật khẩu (US-03) | BE | 21/09 | 23/09 | 3 | 4 |
| 5.7 | Viết API CRUD /departments, chặn xóa phòng ban còn Intern (US-04) | BE | 22/09 | 23/09 | 2 | 2 |
| 5.8 | Dựng màn hình quản lý tài khoản UI-10 và phòng ban UI-11 (US-03, US-04) | FE | 22/09 | 24/09 | 3 | 4 |
| 5.9 | Nạp seed data: 1 Admin, 3 phòng ban, 3 Mentor, 10 Intern kiểm thử | BE | 23/09 | 24/09 | 2 | 1 |
| 5.10 | Nghiệm thu nội bộ UI-01, UI-10, UI-11 theo Acceptance Criteria US-01..US-04 | BA | 24/09 | 24/09 | 1 | 1 |
| 5.11 | Chạy TC-AUTH-01..04, TC-RBAC-01..03, TC-USR-01..02, TC-DEP-01 và lưu evidence | TEST | 24/09 | 25/09 | 2 | 3 |
| 5.12 | Refine backlog Sprint 2: bổ sung Acceptance Criteria US-05..US-08 và cập nhật RTM | BA | 25/09 | 25/09 | 1 | 1 |
| 6 | Sprint 2 - Hồ sơ thực tập sinh và Mentor | PM | 28/09 | 09/10 | 10 | 37 |
| 6.1 | Chốt Acceptance Criteria US-05..US-08 và quy tắc BR-01..BR-05 | BA | 28/09 | 29/09 | 2 | 2 |
| 6.2 | Viết API POST /applications nhận đơn đăng ký và CV PDF tối đa 5 MB (US-05) | BE | 28/09 | 30/09 | 3 | 4 |
| 6.3 | Dựng form đăng ký thực tập UI-02 có kiểm tra dữ liệu đầu vào (US-05) | FE | 30/09 | 01/10 | 2 | 3 |
| 6.4 | Viết API duyệt/từ chối hồ sơ, tự tạo tài khoản Intern và gửi email thông báo (US-06) | BE | 01/10 | 05/10 | 3 | 5 |
| 6.5 | Dựng màn hình danh sách và duyệt hồ sơ đăng ký UI-03 (US-06) | FE | 02/10 | 05/10 | 2 | 3 |
| 6.6 | Viết API /interns: tìm kiếm, lọc, phân trang, cập nhật hồ sơ, phân phòng ban (US-07) | BE | 05/10 | 06/10 | 2 | 4 |
| 6.7 | Dựng màn hình Intern List UI-04 và Intern Detail UI-05 (US-07) | FE | 05/10 | 07/10 | 3 | 4 |
| 6.8 | Viết API /mentors và phân Mentor cho Intern, tối đa 5 Intern/Mentor theo BR-04 (US-08) | BE | 06/10 | 07/10 | 2 | 4 |
| 6.9 | Dựng màn hình Mentor List UI-06 và hộp thoại phân công Mentor (US-08) | FE | 07/10 | 08/10 | 2 | 3 |
| 6.10 | Nghiệm thu nội bộ UI-02..UI-06 theo Acceptance Criteria US-05..US-08 | BA | 08/10 | 08/10 | 1 | 1 |
| 6.11 | Chạy TC-REG-01..03, TC-APR-01..02, TC-INT-01..03, TC-MEN-01..02 và lưu evidence | TEST | 08/10 | 09/10 | 2 | 3 |
| 6.12 | Refine backlog Sprint 3: bổ sung Acceptance Criteria US-09..US-12 và cập nhật RTM | BA | 09/10 | 09/10 | 1 | 1 |
| 7 | Sprint 3 - Giao việc, chấm công và báo cáo tuần | PM | 12/10 | 23/10 | 10 | 37 |
| 7.1 | Chốt Acceptance Criteria US-09..US-12, vòng đời Task và quy tắc chấm công BR-06..BR-10 | BA | 12/10 | 13/10 | 2 | 2 |
| 7.2 | Viết API POST /tasks và danh sách task theo Intern cho Mentor (US-09) | BE | 12/10 | 14/10 | 3 | 4 |
| 7.3 | Dựng Task Board của Mentor UI-07 và form giao task có deadline (US-09) | FE | 14/10 | 15/10 | 2 | 4 |
| 7.4 | Viết API GET /tasks/my-tasks, PUT /tasks/{id}/status và bình luận task (US-10) | BE | 14/10 | 15/10 | 2 | 4 |
| 7.5 | Dựng màn hình My Tasks UI-08 và Task Detail kèm bình luận (US-10) | FE | 15/10 | 19/10 | 3 | 4 |
| 7.6 | Viết API check-in/check-out /attendances, chặn chấm công trùng trong ngày BR-08 (US-11) | BE | 16/10 | 19/10 | 2 | 3 |
| 7.7 | Dựng nút chấm công và bảng công tháng cho Intern, Mentor (US-11) | FE | 19/10 | 20/10 | 2 | 3 |
| 7.8 | Viết API /weekly-reports: nộp, hạn chót Chủ nhật 23:59 theo BR-10, Mentor phản hồi (US-12) | BE | 19/10 | 21/10 | 3 | 4 |
| 7.9 | Dựng màn hình Weekly Report UI-09 cho Intern và Mentor (US-12) | FE | 20/10 | 22/10 | 3 | 4 |
| 7.10 | Nghiệm thu nội bộ UI-07..UI-09 theo Acceptance Criteria US-09..US-12 | BA | 22/10 | 22/10 | 1 | 1 |
| 7.11 | Chạy TC-TASK-01..05, TC-ATT-01..03, TC-RPT-01..03 và lưu evidence | TEST | 22/10 | 23/10 | 2 | 3 |
| 7.12 | Refine backlog Sprint 4: bổ sung Acceptance Criteria US-13..US-16 và cập nhật RTM | BA | 23/10 | 23/10 | 1 | 1 |
| 8 | Sprint 4 - Đánh giá, tiến độ, dashboard và xuất kết quả | PM | 26/10 | 06/11 | 10 | 35 |
| 8.1 | Chốt 5 tiêu chí đánh giá thang 10, công thức tính tiến độ và chỉ số dashboard | BA | 26/10 | 27/10 | 2 | 2 |
| 8.2 | Viết API /evaluations giữa kỳ và cuối kỳ, chỉ Mentor phụ trách được chấm BR-12 (US-13) | BE | 26/10 | 28/10 | 3 | 4 |
| 8.3 | Dựng form đánh giá UI-12 cho Mentor và trang xem đánh giá cho Intern (US-13) | FE | 28/10 | 29/10 | 2 | 3 |
| 8.4 | Viết service tính tiến độ: 50% task DONE + 25% báo cáo tuần + 25% chuyên cần (US-14) | BE | 28/10 | 30/10 | 3 | 3 |
| 8.5 | Hiển thị thanh tiến độ trên Intern Detail và Intern Dashboard (US-14) | FE | 30/10 | 02/11 | 2 | 2 |
| 8.6 | Viết API /dashboard/admin, /dashboard/mentor, /dashboard/intern tổng hợp số liệu (US-15) | BE | 02/11 | 03/11 | 2 | 4 |
| 8.7 | Dựng 3 dashboard bằng Recharts: số Intern, tiến độ, task quá hạn, điểm trung bình (US-15) | FE | 02/11 | 04/11 | 3 | 5 |
| 8.8 | Xuất kết quả cuối kỳ ra Excel (Apache POI) và PDF, chuyển trạng thái COMPLETED (US-16) | BE | 03/11 | 05/11 | 3 | 4 |
| 8.9 | Thêm nút xuất file và thao tác kết thúc kỳ thực tập trên giao diện Admin (US-16) | FE | 04/11 | 05/11 | 2 | 2 |
| 8.10 | Kiểm tra số liệu dashboard và file kết quả khớp BR-11..BR-15 | BA | 05/11 | 05/11 | 1 | 1 |
| 8.11 | Chạy TC-EVA-01..03, TC-PRG-01, TC-DSH-01..02, TC-EXP-01..02 và lưu evidence | TEST | 05/11 | 06/11 | 2 | 3 |
| 8.12 | Viết 8 kịch bản UAT UAT-01..UAT-08 và chuẩn bị dữ liệu nghiệp vụ | BA | 06/11 | 06/11 | 1 | 2 |
| 9 | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng | TEST | 14/09 | 13/11 | 45 | 34 |
| 9.1 | Viết Test Plan: phạm vi, môi trường, mức độ nghiêm trọng S1..S4, tiêu chí vào/ra | TEST | 14/09 | 16/09 | 3 | 3 |
| 9.2 | Viết 40 test case TC-AUTH..TC-EXP trên Excel và dựng bộ dữ liệu kiểm thử | TEST | 16/09 | 25/09 | 8 | 6 |
| 9.3 | Xây Postman collection và Newman để chạy hồi quy API tự động | TEST | 21/09 | 25/09 | 5 | 3 |
| 9.4 | Kiểm thử API và giao diện cho từng User Story khi chuyển sang IN TESTING | TEST | 28/09 | 06/11 | 30 | 8 |
| 9.5 | Ghi Bug lên Jira kèm severity, bước tái hiện, evidence và xác minh bản vá | TEST | 28/09 | 13/11 | 35 | 5 |
| 9.6 | Tự động hóa 5 luồng chính bằng Selenium WebDriver | TEST | 26/10 | 06/11 | 10 | 5 |
| 9.7 | Chạy hồi quy toàn bộ luồng Critical và High bằng Newman + Selenium + kiểm thử tay | TEST | 09/11 | 11/11 | 3 | 4 |
| 10 | Sprint 5 - Ổn định, nghiệm thu và phát hành | PM | 09/11 | 20/11 | 10 | 33 |
| 10.1 | Sửa dứt điểm bug S1, S2 phía backend và cập nhật trạng thái trên Jira | BE | 09/11 | 12/11 | 4 | 5 |
| 10.2 | Sửa dứt điểm bug S1, S2 phía frontend và cập nhật trạng thái trên Jira | FE | 09/11 | 12/11 | 4 | 4 |
| 10.3 | Tối ưu truy vấn chậm và rà soát bảo mật cơ bản theo OWASP Top 10 | BE | 10/11 | 11/11 | 2 | 2 |
| 10.4 | Tạo nhánh release, gắn tag v1.0.0 và chạy thử migration Flyway trên bản backup | BE | 11/11 | 13/11 | 3 | 2 |
| 10.5 | Triển khai môi trường UAT bằng Docker Compose và nạp dữ liệu gần thực tế | BE | 12/11 | 13/11 | 2 | 2 |
| 10.6 | Điều phối UAT: chạy 8 kịch bản UAT-01..UAT-08 với người dùng đại diện | BA | 16/11 | 17/11 | 2 | 3 |
| 10.7 | Ghi nhận kết quả UAT, phân loại lỗi S1..S4 và xác minh bản vá | TEST | 16/11 | 17/11 | 2 | 3 |
| 10.8 | Tổng hợp phản hồi UAT, cập nhật RTM và lấy biên bản UAT Sign-off | BA | 17/11 | 18/11 | 2 | 2 |
| 10.9 | Viết Release Notes, Deployment Guide, cập nhật Swagger và README | BE | 18/11 | 19/11 | 2 | 3 |
| 10.10 | Viết User Manual cho 3 nhóm người dùng kèm ảnh màn hình UI-01..UI-12 | BA | 18/11 | 19/11 | 2 | 3 |
| 10.11 | Sao lưu database, repository và đóng gói mã nguồn bàn giao | BE | 19/11 | 19/11 | 1 | 1 |
| 10.12 | Trình bày nghiệm thu: demo 15 phút, evidence Jira/GitHub, so sánh baseline và thực tế | PM | 20/11 | 20/11 | 1 | 3 |
| 11 | Mốc kiểm soát dự án | PM | 11/09 | 20/11 | 51 | - |
| 11.1 | M1 - Chốt baseline phạm vi, yêu cầu và thiết kế | PM | 11/09 | 11/09 | 1 | - |
| 11.2 | M2 - Hoàn thành đăng nhập, phân quyền và quản trị | PM | 25/09 | 25/09 | 1 | - |
| 11.3 | M3 - Hoàn thành hồ sơ Intern, Mentor và phân công | PM | 09/10 | 09/10 | 1 | - |
| 11.4 | M4 - Hoàn thành giao việc, chấm công và báo cáo tuần | PM | 23/10 | 23/10 | 1 | - |
| 11.5 | M5 - Feature Complete: đánh giá, tiến độ, dashboard, xuất kết quả | PM | 06/11 | 06/11 | 1 | - |
| 11.6 | M6 - Nghiệm thu và phát hành IMS v1.0.0 | PM | 20/11 | 20/11 | 1 | - |

## 6.4. Ước lượng

Ước lượng dùng hai cách bổ trợ. Thứ nhất, Story Point theo Planning Poker cho User Story: dùng US-04 (quản lý phòng ban, 2 SP) làm Story mốc, các Story khác so sánh tương đối. Thứ hai, ước lượng giờ công từ dưới lên (bottom-up) cho từng đầu việc WBS, tổng cộng 319 giờ. Velocity kế hoạch khoảng 15 SP/Sprint; sau Sprint 1 sẽ đo velocity thực tế để hiệu chỉnh các Sprint sau.

Để kiểm tra độ tin cậy, các việc trên đường găng được ước lượng lại theo PERT ba điểm: lạc quan O = 0,8M, khả dĩ nhất M = giờ công baseline, bi quan P = 1,6M (bi quan lệch nhiều hơn vì một người làm, dễ bị gián đoạn). Công thức: TE = (O + 4M + P) / 6, độ lệch chuẩn SD = (P - O) / 6.

Bảng 6.3: Ước lượng PERT cho các việc trên đường găng (giờ)

| ID | Công việc | O | M | P | TE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Viết Project Charter: mục tiêu, phạm vi, stakeholder, tiêu chí thành công SC-01..SC-06 | 3.2 | 4 | 6.4 | 4.3 |
| 2.2 | Viết đặc tả 30 yêu cầu chức năng FR-01..FR-30 vào tài liệu SRS | 4.8 | 6 | 9.6 | 6.4 |
| 2.7 | Viết 16 User Story US-01..US-16 kèm Acceptance Criteria dạng Given - When - Then | 3.2 | 4 | 6.4 | 4.3 |
| 3.5 | Đặc tả 36 endpoint /api/v1 bằng OpenAPI kèm DTO và bảng mã lỗi 400/401/403/404/409 | 3.2 | 4 | 6.4 | 4.3 |
| 5.2 | Viết API POST /auth/login, /auth/logout, GET /auth/me phát hành JWT (US-01) | 4.0 | 5 | 8.0 | 5.3 |
| 5.4 | Cấu hình Spring Security: filter JWT và @PreAuthorize theo 3 role (US-02) | 3.2 | 4 | 6.4 | 4.3 |
| 6.2 | Viết API POST /applications nhận đơn đăng ký và CV PDF tối đa 5 MB (US-05) | 3.2 | 4 | 6.4 | 4.3 |
| 6.4 | Viết API duyệt/từ chối hồ sơ, tự tạo tài khoản Intern và gửi email thông báo (US-06) | 4.0 | 5 | 8.0 | 5.3 |
| 6.8 | Viết API /mentors và phân Mentor cho Intern, tối đa 5 Intern/Mentor theo BR-04 (US-08) | 3.2 | 4 | 6.4 | 4.3 |
| 7.2 | Viết API POST /tasks và danh sách task theo Intern cho Mentor (US-09) | 3.2 | 4 | 6.4 | 4.3 |
| 7.4 | Viết API GET /tasks/my-tasks, PUT /tasks/{id}/status và bình luận task (US-10) | 3.2 | 4 | 6.4 | 4.3 |
| 7.8 | Viết API /weekly-reports: nộp, hạn chót Chủ nhật 23:59 theo BR-10, Mentor phản hồi (US-12) | 3.2 | 4 | 6.4 | 4.3 |
| 8.4 | Viết service tính tiến độ: 50% task DONE + 25% báo cáo tuần + 25% chuyên cần (US-14) | 2.4 | 3 | 4.8 | 3.2 |
| 8.6 | Viết API /dashboard/admin, /dashboard/mentor, /dashboard/intern tổng hợp số liệu (US-15) | 3.2 | 4 | 6.4 | 4.3 |
| 8.8 | Xuất kết quả cuối kỳ ra Excel (Apache POI) và PDF, chuyển trạng thái COMPLETED (US-16) | 3.2 | 4 | 6.4 | 4.3 |
| 9.7 | Chạy hồi quy toàn bộ luồng Critical và High bằng Newman + Selenium + kiểm thử tay | 3.2 | 4 | 6.4 | 4.3 |
| 10.1 | Sửa dứt điểm bug S1, S2 phía backend và cập nhật trạng thái trên Jira | 4.0 | 5 | 8.0 | 5.3 |
| 10.4 | Tạo nhánh release, gắn tag v1.0.0 và chạy thử migration Flyway trên bản backup | 1.6 | 2 | 3.2 | 2.1 |
| 10.6 | Điều phối UAT: chạy 8 kịch bản UAT-01..UAT-08 với người dùng đại diện | 2.4 | 3 | 4.8 | 3.2 |
| 10.12 | Trình bày nghiệm thu: demo 15 phút, evidence Jira/GitHub, so sánh baseline và thực tế | 2.4 | 3 | 4.8 | 3.2 |
| Tổng |  | 64.0 | 80 | 128.0 | 85.3 |

Kỳ vọng các việc găng là 85.3 giờ so với baseline 80 giờ (cao hơn 7%), độ lệch chuẩn 2.4 giờ. Với xác suất khoảng 95% (TE + 2SD), khối lượng găng không vượt 90 giờ, tức phần tăng thêm nằm trong quỹ dự phòng 10% của cả dự án. Đây là căn cứ định lượng cho mức dự phòng ở mục 6.6.

## 6.5. Lịch trình, mốc kiểm soát và đường găng

Lịch trình chi tiết được trình bày dưới dạng Gantt Chart trong file IMS_Gantt_Chart.xlsx (12 tuần, 6 Sprint), gồm cột ngày bắt đầu, kết thúc, số ngày làm việc (NETWORKDAYS) và % hoàn thành. Sheet 'Phân bổ nguồn lực' trình bày tải theo tuần ở mục 3.4. Các mốc kiểm soát là điểm đánh giá go/no-go với giảng viên:

Bảng 6.4: Mốc kiểm soát

| Mốc | Ngày | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- |
| M1 - Chốt baseline phạm vi, yêu cầu và thiết kế | 11/09/2026 | Scope, SRS, thiết kế được ký duyệt |
| M2 - Hoàn thành đăng nhập, phân quyền và quản trị | 25/09/2026 | US-01..US-04 Done, 13 SP |
| M3 - Hoàn thành hồ sơ Intern, Mentor và phân công | 09/10/2026 | US-05..US-08 Done |
| M4 - Hoàn thành giao việc, chấm công và báo cáo tuần | 23/10/2026 | US-09..US-12 Done |
| M5 - Feature Complete: đánh giá, tiến độ, dashboard, xuất kết quả | 06/11/2026 | US-13..US-16 Done, đủ 30 FR |
| M6 - Nghiệm thu và phát hành IMS v1.0.0 | 20/11/2026 | UAT Sign-off, tag v1.0.0 |

Đường găng (Critical Path) là chuỗi công việc dài nhất quyết định ngày kết thúc dự án, với độ trễ cho phép (float) bằng 0. Mọi việc trên đường găng được gắn Priority High trên Jira và tô màu cam trên Gantt:

Bảng 6.5: Đường găng

| ID | Công việc | Vai trò | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Viết Project Charter: mục tiêu, phạm vi, stakeholder, tiêu chí thành công SC-01..SC-06 | PM | 31/08 - 01/09 |
| 2.2 | Viết đặc tả 30 yêu cầu chức năng FR-01..FR-30 vào tài liệu SRS | BA | 01/09 - 03/09 |
| 2.7 | Viết 16 User Story US-01..US-16 kèm Acceptance Criteria dạng Given - When - Then | BA | 08/09 - 10/09 |
| 3.5 | Đặc tả 36 endpoint /api/v1 bằng OpenAPI kèm DTO và bảng mã lỗi 400/401/403/404/409 | BE | 09/09 - 11/09 |
| 5.2 | Viết API POST /auth/login, /auth/logout, GET /auth/me phát hành JWT (US-01) | BE | 14/09 - 16/09 |
| 5.4 | Cấu hình Spring Security: filter JWT và @PreAuthorize theo 3 role (US-02) | BE | 17/09 - 21/09 |
| 6.2 | Viết API POST /applications nhận đơn đăng ký và CV PDF tối đa 5 MB (US-05) | BE | 28/09 - 30/09 |
| 6.4 | Viết API duyệt/từ chối hồ sơ, tự tạo tài khoản Intern và gửi email thông báo (US-06) | BE | 01/10 - 05/10 |
| 6.8 | Viết API /mentors và phân Mentor cho Intern, tối đa 5 Intern/Mentor theo BR-04 (US-08) | BE | 06/10 - 07/10 |
| 7.2 | Viết API POST /tasks và danh sách task theo Intern cho Mentor (US-09) | BE | 12/10 - 14/10 |
| 7.4 | Viết API GET /tasks/my-tasks, PUT /tasks/{id}/status và bình luận task (US-10) | BE | 14/10 - 15/10 |
| 7.8 | Viết API /weekly-reports: nộp, hạn chót Chủ nhật 23:59 theo BR-10, Mentor phản hồi (US-12) | BE | 19/10 - 21/10 |
| 8.4 | Viết service tính tiến độ: 50% task DONE + 25% báo cáo tuần + 25% chuyên cần (US-14) | BE | 28/10 - 30/10 |
| 8.6 | Viết API /dashboard/admin, /dashboard/mentor, /dashboard/intern tổng hợp số liệu (US-15) | BE | 02/11 - 03/11 |
| 8.8 | Xuất kết quả cuối kỳ ra Excel (Apache POI) và PDF, chuyển trạng thái COMPLETED (US-16) | BE | 03/11 - 05/11 |
| 9.7 | Chạy hồi quy toàn bộ luồng Critical và High bằng Newman + Selenium + kiểm thử tay | TEST | 09/11 - 11/11 |
| 10.1 | Sửa dứt điểm bug S1, S2 phía backend và cập nhật trạng thái trên Jira | BE | 09/11 - 12/11 |
| 10.4 | Tạo nhánh release, gắn tag v1.0.0 và chạy thử migration Flyway trên bản backup | BE | 11/11 - 13/11 |
| 10.6 | Điều phối UAT: chạy 8 kịch bản UAT-01..UAT-08 với người dùng đại diện | BA | 16/11 - 17/11 |
| 10.12 | Trình bày nghiệm thu: demo 15 phút, evidence Jira/GitHub, so sánh baseline và thực tế | PM | 20/11 - 20/11 |

## 6.6. Ngân sách

Dự án không phát sinh chi phí tiền mặt vì mọi công cụ dùng gói miễn phí. Để phục vụ quản lý chi phí và tính EVM, công sức được quy đổi thành tiền theo đơn giá tham khảo thị trường cho từng vai trò mức fresher.

Bảng 6.6: Ngân sách dự án (quy đổi)

| Hạng mục | Giờ | Đơn giá/giờ | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| PM - Project Manager | 53 | 150.000 đ | 7.950.000 đ |
| BA - Business Analyst | 57 | 120.000 đ | 6.840.000 đ |
| BE - Backend Developer | 96 | 130.000 đ | 12.480.000 đ |
| FE - Frontend Developer | 64 | 120.000 đ | 7.680.000 đ |
| TEST - Tester / QA | 49 | 100.000 đ | 4.900.000 đ |
| Công cụ (Jira Free, GitHub, Figma, Postman, Docker) | - | - | 0 đ |
| Cộng chi phí nhân công | 319 |  | 39.850.000 đ |
| Dự phòng rủi ro 10% (Contingency reserve) |  |  | 3.985.000 đ |
| Tổng ngân sách (BAC + dự phòng) |  |  | 43.835.000 đ |

## 6.7. Kế hoạch truyền thông

Bảng 6.7: Kế hoạch truyền thông

| Thông tin | Người nhận | Kênh | Tần suất | Người gửi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhật ký Daily Scrum | Chính mình (lưu vết) | Comment Jira | Hằng ngày | PM |
| Weekly Status Report | Giảng viên | Email / Google Drive | Chủ nhật hằng tuần | PM |
| Sprint Review, demo | Giảng viên, bạn cùng lớp | Gặp trực tiếp / Google Meet | Cuối mỗi Sprint | PM |
| Burndown, Velocity | Giảng viên | Ảnh chụp Jira Reports | Cuối mỗi Sprint | PM |
| Change Request | Giảng viên | Email + Jira | Khi phát sinh | PM |
| Bug Report | BE/FE (chính mình) | Jira Bug | Khi phát hiện | TEST |
| Báo cáo nghiệm thu | Giảng viên | Buổi bảo vệ | Tuần 12 | PM |

## 6.8. Kế hoạch quản lý chất lượng

Chất lượng được đảm bảo theo hai hướng: phòng ngừa (QA) và kiểm tra (QC). QA gồm chuẩn code, checklist review Pull Request, viết test case từ AC trước khi code, CI tự chạy build và unit test. QC gồm kiểm thử API, giao diện, tích hợp, hồi quy và UAT như chương 8. Chỉ số chất lượng theo dõi: tỉ lệ test case đạt, số bug theo mức độ, bug tái mở, độ phủ unit test tầng Service tối thiểu 60% (NFR-09).

## 6.9. Quản lý cấu hình

- Nhánh: main (bản phát hành), develop (tích hợp), feature/IM-xx-mo-ta (mỗi Story/Sub-task), hotfix/IM-xx.

- Commit: "IM-12: them API check-in" để Jira tự liên kết commit với work item.

- Pull Request: Tự review theo checklist: đúng AC, có test, không lộ mật khẩu/khóa, không còn code thừa, CI xanh.

- Phiên bản: Tag cuối mỗi Sprint v0.1..v0.4, bản phát hành v1.0.0; migration CSDL đánh số Flyway.

- Tài liệu: SRS, thiết kế, test report lưu trong thư mục docs/ cùng repo để quản lý phiên bản.

## 6.10. Quản lý thay đổi

Mọi thay đổi phạm vi, lịch hoặc chi phí sau mốc M1 phải lập Change Request (CR) gồm: mã CR, người đề xuất, mô tả, lý do, tác động phạm vi/lịch/chi phí/rủi ro, phương án, quyết định. Quy trình: ghi nhận CR trên Jira, BA phân tích tác động, PM đánh giá với baseline, xin ý kiến giảng viên nếu ảnh hưởng mốc, cập nhật backlog, Gantt và RTM nếu được duyệt. Thay đổi nhỏ trong một Story không làm đổi SP được PM tự quyết.

# 7. Quản lý rủi ro

Rủi ro được nhận diện ngay ở Sprint 0 (WBS 1.7) và rà soát lại mỗi tuần trong Weekly Status Report. Xác suất và tác động chấm theo thang 3 mức: Thấp = 1, Trung bình = 2, Cao = 3; điểm rủi ro = xác suất x tác động. Rủi ro từ 6 điểm trở lên là ưu tiên cao, được theo dõi hằng tuần.

Bảng 7.1: Risk Register

| Mã | Rủi ro | XS | TĐ | Điểm | Biện pháp ứng phó | Chủ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Một người đảm nhận 5 vai trò dẫn tới quá tải, trễ tiến độ | Cao | Cao | 9 | Time-box theo vai trò, giới hạn WIP = 2 trên Jira, buffer 10% mỗi Sprint | PM |
| R-02 | Ốm đau hoặc trùng lịch thi các môn khác (single point of failure) | Trung bình | Cao | 6 | Lập lịch tránh tuần thi, đẩy việc ưu tiên thấp sang Sprint sau, mọi thứ lưu trên Git/Jira | PM |
| R-03 | Yêu cầu thay đổi giữa chừng (scope creep) | Trung bình | Cao | 6 | Mọi thay đổi qua Change Request, đánh giá tác động trước khi nhận vào Sprint | PM |
| R-04 | Thiếu góc nhìn độc lập khi tự review và tự test code của mình | Cao | Trung bình | 6 | Checklist review, test theo AC viết trước, test tự động Postman/Selenium, nhờ bạn cùng lớp UAT | TEST |
| R-05 | Ước lượng sai do thiếu dữ liệu lịch sử | Cao | Trung bình | 6 | Planning Poker 1 người theo thang Fibonacci, đo velocity thực tế Sprint 1 để hiệu chỉnh | PM |
| R-06 | Kỹ năng Spring Security/JWT còn yếu | Trung bình | Cao | 6 | Làm spike 1 ngày ở Sprint 0, dùng mẫu chính thống từ tài liệu Spring | BE |
| R-07 | Lỗi tích hợp FE-BE do lệch hợp đồng API | Trung bình | Trung bình | 4 | Viết OpenAPI trước, sinh mock, kiểm thử tích hợp mỗi Sprint | BE |
| R-11 | Dữ liệu dashboard sai do công thức tiến độ chưa rõ | Trung bình | Trung bình | 4 | BA chốt BR-11 và ví dụ tính tay trước khi code, test TC-PRG-01 | BA |
| R-08 | Mất dữ liệu hoặc mã nguồn | Thấp | Cao | 3 | Push GitHub hằng ngày, sao lưu MySQL hằng ngày, tag mỗi Sprint | BE |
| R-10 | Lỗi bảo mật: lộ dữ liệu Intern khác, SQL Injection | Thấp | Cao | 3 | JPA parameter binding, kiểm tra quyền sở hữu ở tầng Service, TC-RBAC/TC-SEC | TEST |
| R-12 | Môi trường demo lỗi đúng ngày nghiệm thu | Thấp | Cao | 3 | Chạy thử demo 2 ngày trước, chuẩn bị video demo và dữ liệu dự phòng | PM |
| R-09 | Giới hạn gói Jira Free (không có Advanced Roadmaps, quyền hạn đơn giản) | Thấp | Thấp | 1 | Dùng Timeline cơ bản + Gantt Excel làm baseline chính thức | PM |

Bảng 7.2: Ma trận xác suất - tác động

| Xác suất \ Tác động | Thấp | Trung bình | Cao |
| --- | --- | --- | --- |
| Cao | - | R-04, R-05 | R-01 |
| Trung bình | - | R-07, R-11 | R-02, R-03, R-06 |
| Thấp | R-09 | - | R-08, R-10, R-12 |

Chiến lược ứng phó: giảm thiểu (Mitigate) cho R-01, R-04, R-05, R-06, R-07, R-10, R-11; tránh (Avoid) cho R-03 bằng quy trình Change Request; chuyển giao một phần (Transfer) cho R-04 bằng cách nhờ bạn cùng lớp làm UAT; chấp nhận (Accept) cho R-09 vì ảnh hưởng thấp. Quỹ dự phòng 10% ngân sách dùng cho rủi ro đã nhận diện; rủi ro R-01, R-02 là đặc thù của đội một người và được theo dõi qua biểu đồ tải tuần.

# 8. Kế hoạch kiểm thử

Kế hoạch kiểm thử (WBS 9.1) xác định phạm vi, cấp độ, công cụ và tiêu chí đánh giá. Vì cùng một người vừa viết code vừa kiểm thử, test case được viết từ Acceptance Criteria trước khi code (nguyên tắc test-first) và ưu tiên kiểm thử tự động để giảm thiên kiến.

Bảng 8.1: Cấp độ kiểm thử

| Cấp độ | Nội dung | Công cụ | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit test | Tầng Service backend, độ phủ tối thiểu 60% | JUnit 5, Mockito | Trong mỗi Sub-task |
| API test | Kiểm tra endpoint, mã lỗi, phân quyền | Postman, Newman | Khi Story vào In Testing |
| Integration test | FE - BE - MySQL - lưu file | Thủ công, Docker Compose | Sprint 4 |
| System / E2E | 5 luồng chính trên trình duyệt | Selenium WebDriver | Sprint 4-5 |
| Regression | Toàn bộ luồng Critical/High | Newman + Selenium | Tuần 11 |
| UAT | 8 kịch bản nghiệp vụ | Người dùng đại diện | Tuần 12 |

- Tiêu chí bắt đầu: Story đạt Definition of Done phía DEV, build CI xanh, dữ liệu test sẵn sàng.

- Tiêu chí kết thúc: 100% test case Critical/High đạt, 0 bug S1/S2 mở, tối đa 3 bug S3 có phương án xử lý.

Bảng 8.2: Mức độ nghiêm trọng của bug

| Mức | Định nghĩa | Priority Jira | Thời hạn sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 - Critical | Sập hệ thống, mất dữ liệu, lộ dữ liệu người khác | Highest | Trong ngày |
| S2 - Major | Chức năng chính không dùng được, không có cách vòng | High | Trong Sprint |
| S3 - Minor | Sai lệch nhỏ, có cách vòng | Medium | Sprint sau |
| S4 - Trivial | Lỗi hiển thị, chính tả | Low | Khi có thời gian |

Vòng đời bug trên Jira: Open > In Progress > Fixed (In Testing) > Retest > Closed; nếu kiểm tra lại vẫn lỗi thì Reopened và quay về In Progress. Mỗi bug ghi môi trường, bước tái hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế, ảnh chụp và liên kết tới Story liên quan.

Bảng 8.3: Bộ 40 test case

| Mã | Tình huống | Kết quả mong đợi | Story | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-AUTH-01 | Đăng nhập đúng email và mật khẩu | Đăng nhập thành công, chuyển tới dashboard đúng role | US-01 | High |
| TC-AUTH-02 | Đăng nhập sai mật khẩu | Báo 'Email hoặc mật khẩu không đúng' | US-01 | High |
| TC-AUTH-03 | Đăng nhập tài khoản bị khóa | Báo 'Tài khoản đã bị khóa' | US-01 | Medium |
| TC-AUTH-04 | Gọi API khi token hết hạn | HTTP 401, chuyển về trang Login | US-01 | High |
| TC-RBAC-01 | Intern truy cập trang Admin | Access Denied 403 | US-02 | Critical |
| TC-RBAC-02 | Mentor gọi API /users | HTTP 403 | US-02 | Critical |
| TC-RBAC-03 | Menu hiển thị theo role | Mỗi role chỉ thấy mục của mình | US-02 | Medium |
| TC-USR-01 | Tạo tài khoản với email trùng | Báo 'Email đã tồn tại' | US-03 | Medium |
| TC-USR-02 | Khóa tài khoản rồi đăng nhập | Không đăng nhập được | US-03 | High |
| TC-DEP-01 | Xóa phòng ban còn Intern | Từ chối, hiển thị lý do | US-04 | Medium |
| TC-REG-01 | Gửi đơn đăng ký hợp lệ | Đơn lưu trạng thái PENDING | US-05 | High |
| TC-REG-02 | Gửi CV định dạng .docx | Báo lỗi chỉ nhận PDF | US-05 | Medium |
| TC-REG-03 | Gửi CV dung lượng 6 MB | Báo lỗi vượt 5 MB | US-05 | Medium |
| TC-APR-01 | Admin duyệt đơn | Tạo tài khoản Intern, gửi email | US-06 | High |
| TC-APR-02 | Từ chối đơn không nhập lý do | Không cho lưu | US-06 | Medium |
| TC-INT-01 | Lọc Intern theo phòng ban | Chỉ hiển thị Intern của phòng ban đó | US-07 | Medium |
| TC-INT-02 | Cập nhật thời gian thực tập | Lưu và hiển thị đúng | US-07 | Low |
| TC-INT-03 | Phân phòng ban cho Intern | Intern thuộc phòng ban mới | US-07 | Medium |
| TC-MEN-01 | Phân Intern thứ 6 cho một Mentor | Từ chối theo BR-04 | US-08 | High |
| TC-MEN-02 | Phân Mentor khác phòng ban | Từ chối theo BR-05 | US-08 | Medium |
| TC-TASK-01 | Mentor giao task cho Intern của mình | Intern nhận được task và thông báo | US-09 | Critical |
| TC-TASK-02 | Giao task deadline ở quá khứ | Báo lỗi | US-09 | Medium |
| TC-TASK-03 | Mentor giao task cho Intern không phụ trách | HTTP 403 | US-09 | High |
| TC-TASK-04 | Intern sửa task của người khác | Không cho phép (403) | US-10 | Critical |
| TC-TASK-05 | Mentor trả lại task ở REVIEW | Task về IN_PROGRESS kèm nhận xét | US-10 | Medium |
| TC-ATT-01 | Check-in lúc 8:45 | Lưu và gắn cờ đi muộn | US-11 | Medium |
| TC-ATT-02 | Check-in 2 lần trong ngày | Từ chối theo BR-08 | US-11 | High |
| TC-ATT-03 | Xem bảng công theo tháng | Đúng số ngày công, đi muộn, vắng | US-11 | Medium |
| TC-RPT-01 | Intern nộp báo cáo tuần | Lưu thành công, trạng thái SUBMITTED | US-12 | High |
| TC-RPT-02 | Nộp báo cáo sau Chủ nhật 23:59 | Lưu và gắn cờ LATE | US-12 | Medium |
| TC-RPT-03 | Mentor phản hồi báo cáo | Intern thấy phản hồi | US-12 | Medium |
| TC-EVA-01 | Mentor đánh giá Intern | Lưu điểm, tính tổng và xếp loại đúng BR-13 | US-13 | Critical |
| TC-EVA-02 | Tạo đánh giá cuối kỳ lần 2 | Từ chối theo BR-12 | US-13 | High |
| TC-EVA-03 | Nhập điểm 11 | Báo lỗi điểm ngoài 0..10 | US-13 | Medium |
| TC-PRG-01 | Tính % tiến độ | Khớp công thức BR-11 | US-14 | High |
| TC-DSH-01 | Dashboard Admin | Số liệu khớp dữ liệu trong DB | US-15 | Medium |
| TC-DSH-02 | Dashboard Intern | Chỉ hiện dữ liệu của chính Intern | US-15 | High |
| TC-EXP-01 | Xuất kết quả Excel | File đúng điểm, xếp loại, nhận xét | US-16 | High |
| TC-EXP-02 | Kết thúc kỳ khi chưa có đánh giá cuối kỳ | Từ chối theo BR-14 | US-16 | High |
| TC-SEC-01 | Người không có quyền vào trang Admin qua URL | Access Denied | US-02 | Critical |

Bảng 8.4: Kịch bản UAT

| Mã | Kịch bản |
| --- | --- |
| UAT-01 | Ứng viên đăng ký, Admin duyệt, Intern đăng nhập lần đầu bằng tài khoản được gửi qua email |
| UAT-02 | Admin phân phòng ban và phân Mentor cho 6 Intern, kiểm tra giới hạn 5 Intern/Mentor |
| UAT-03 | Mentor giao 3 task, Intern cập nhật tới REVIEW, Mentor duyệt 2 và trả lại 1 |
| UAT-04 | Intern chấm công 5 ngày có 1 ngày đi muộn, Mentor xem và xác nhận bảng công |
| UAT-05 | Intern nộp 2 báo cáo tuần (1 đúng hạn, 1 muộn), Mentor phản hồi |
| UAT-06 | Mentor đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ, Intern xem điểm và xếp loại |
| UAT-07 | Admin xem dashboard, lọc Intern chậm tiến độ, đối chiếu số liệu |
| UAT-08 | Admin xuất kết quả Excel/PDF và kết thúc kỳ thực tập, kiểm tra dữ liệu bị khóa |

Bảng 8.5: Ma trận truy vết yêu cầu (RTM) tóm tắt

| User Story | Yêu cầu chức năng | Test case |
| --- | --- | --- |
| US-01 | FR-01, FR-02 | TC-AUTH-01, TC-AUTH-02, TC-AUTH-03, TC-AUTH-04 |
| US-02 | FR-04 | TC-RBAC-01, TC-RBAC-02, TC-RBAC-03, TC-SEC-01 |
| US-03 | FR-03, FR-05 | TC-USR-01, TC-USR-02 |
| US-04 | FR-06 | TC-DEP-01 |
| US-05 | FR-07 | TC-REG-01, TC-REG-02, TC-REG-03 |
| US-06 | FR-08, FR-09 | TC-APR-01, TC-APR-02 |
| US-07 | FR-10, FR-11, FR-12 | TC-INT-01, TC-INT-02, TC-INT-03 |
| US-08 | FR-13, FR-14, FR-15 | TC-MEN-01, TC-MEN-02 |
| US-09 | FR-16, FR-30 | TC-TASK-01, TC-TASK-02, TC-TASK-03 |
| US-10 | FR-17, FR-18, FR-19 | TC-TASK-04, TC-TASK-05 |
| US-11 | FR-20, FR-21 | TC-ATT-01, TC-ATT-02, TC-ATT-03 |
| US-12 | FR-22, FR-23 | TC-RPT-01, TC-RPT-02, TC-RPT-03 |
| US-13 | FR-24, FR-25 | TC-EVA-01, TC-EVA-02, TC-EVA-03 |
| US-14 | FR-26 | TC-PRG-01 |
| US-15 | FR-27 | TC-DSH-01, TC-DSH-02 |
| US-16 | FR-28, FR-29 | TC-EXP-01, TC-EXP-02 |

# 9. Theo dõi và kiểm soát dự án

Tiến độ được theo dõi trên Jira (board Scrum, Burndown chart, Velocity chart, Timeline) và đối chiếu với Gantt baseline. Chi phí và tiến độ tổng hợp được đo bằng phương pháp Giá trị thu được (Earned Value Management - EVM).

Bảng 9.1: Các chỉ số EVM

| Chỉ số | Công thức | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| PV | Giá trị công việc theo kế hoạch tới thời điểm đo | Lẽ ra phải làm được bao nhiêu |
| EV | % hoàn thành thực tế x ngân sách công việc | Thực tế làm được bao nhiêu |
| AC | Chi phí (giờ công quy đổi) thực tế đã bỏ ra | Đã tốn bao nhiêu |
| SV = EV - PV / SPI = EV / PV | SPI < 1: chậm tiến độ | Hiệu suất tiến độ |
| CV = EV - AC / CPI = EV / AC | CPI < 1: vượt chi phí | Hiệu suất chi phí |
| EAC = BAC / CPI | Dự báo tổng chi phí khi hoàn thành | Cần điều chỉnh gì |

Ví dụ minh họa tại cuối tuần 6 (09/10/2026, mốc M3). PV được tính từ kế hoạch: tổng giờ công đã lên lịch tới ngày đó nhân đơn giá vai trò, PV = 22.009.524 đ; BAC = 39.850.000 đ. Giả định (số liệu minh họa, không phải thực tế) EV bằng 95% PV và AC bằng 105% PV:

Bảng 9.2: Ví dụ tính EVM tại mốc M3 (số liệu minh họa)

| Chỉ số | Giá trị | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| PV | 22.009.524 đ | Tính từ kế hoạch |
| EV (giả định) | 20.909.048 đ | 95% khối lượng kế hoạch |
| AC (giả định) | 23.110.000 đ | Tốn hơn kế hoạch 5% |
| SV / SPI | -1.100.476 đ / 0.95 | Chậm tiến độ khoảng 5% |
| CV / CPI | -2.200.952 đ / 0.90 | Vượt chi phí khoảng 10% |
| EAC = BAC / CPI | 44.044.737 đ | Dự báo vượt 4.194.737 đ, vượt quỹ dự phòng 3.985.000 đ: phải hành động ngay |

Hành động khi SPI hoặc CPI dưới 0,95: xem lại việc trên đường găng, dời Story ưu tiên thấp (Medium) sang Sprint sau theo quy trình Change Request, giảm thời gian ở các khung giờ PM để tăng giờ BE/FE, và dùng quỹ dự phòng khi cần.

Bảng 9.3: Mẫu Weekly Status Report

| Mục | Nội dung cần ghi |
| --- | --- |
| Tuần / Sprint | Tuần x, Sprint y, ngày báo cáo |
| Tình trạng chung | Xanh / Vàng / Đỏ kèm lý do |
| Đã hoàn thành | Danh sách work item Done (mã IM-xx), SP đạt |
| Kế hoạch tuần tới | Work item dự kiến, mốc sắp tới |
| Chỉ số | SP hoàn thành/cam kết, SPI, CPI, số bug mở theo mức |
| Rủi ro và vấn đề | Rủi ro mới hoặc thay đổi điểm, vấn đề cần hỗ trợ |
| Change Request | CR mới, CR đã duyệt/từ chối |

# 10. Kết thúc dự án

Giai đoạn kết thúc (Sprint 5, tuần 12) xác nhận sản phẩm đáp ứng tiêu chí thành công, bàn giao đầy đủ và rút kinh nghiệm cho các dự án sau.

Bảng 10.1: Danh mục bàn giao

| Sản phẩm | Định dạng | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Mã nguồn IMS v1.0.0 (tag trên GitHub) | Repository + file zip | BE, FE |
| Tài liệu SRS, Use Case, User Story, RTM | Word/PDF | BA |
| Tài liệu thiết kế: ERD, OpenAPI, wireframe | PDF, Swagger, Figma | BE, FE |
| Test Plan, test case, Test Report, Postman collection | Excel, JSON, PDF | TEST |
| Biên bản UAT Sign-off | PDF có chữ ký | BA |
| User Manual 3 vai trò, Deployment Guide, Release Notes | PDF, Markdown | BA, BE |
| Hồ sơ quản lý: Charter, WBS, Gantt, Risk Register, Status Report | Word, Excel, Jira | PM |
| Báo cáo tổng kết, lessons learned | Word | PM |

Mẫu ghi nhận bài học kinh nghiệm (điền khi kết thúc dự án):

Bảng 10.2: Lessons learned

| Hạng mục | Điều làm tốt | Điều cần cải thiện | Hành động cho dự án sau |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch |  |  |  |
| Ước lượng |  |  |  |
| Kiêm nhiệm 5 vai trò |  |  |  |
| Chất lượng |  |  |  |
| Công cụ Jira/GitHub |  |  |  |

# Phụ lục A. Triển khai trên Jira Cloud Free

Toàn bộ backlog của dự án được sinh tự động từ cùng nguồn dữ liệu với báo cáo và Gantt, lưu trong file IMS_Jira_Import.csv: 10 Epic (tương ứng nhóm WBS 1-10), 16 Story (US-01..US-16, có Story Point và Acceptance Criteria), 74 Task và 31 Sub-task, gắn label theo vai trò, Sprint và mã WBS. Import vào project Scrum loại company-managed bằng Settings > System > External System Import > CSV để giữ quan hệ Epic - Story - Sub-task.

Các bước chi tiết (tạo site, tạo project, tạo 6 Sprint và lấy Sprint ID, sinh CSV, ánh xạ trường, kiểm tra sau import, cấu hình board cho một người làm 5 vai trò) được trình bày trong tài liệu riêng Huong_dan_Jira_IMS.docx đi kèm báo cáo này.