## IMS - Gantt Chart
IMS - Gantt Chart (12 tuần / 6 Sprint)
Project Title |  | IMS - Hệ thống quản lý thực tập sinh (Intern Management System)
Project Manager |  | Trần Việt Anh (kiêm PM, BA, FE, BE, TEST)
Môn học |  | Quản lý dự án phần mềm - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)
Date |  | 2026-08-31
[7 empty] | SPRINT 0 - KHỞI ĐỘNG & THIẾT KẾ 31/08/2026 - 11/09/2026 | [9 empty] | SPRINT 1 - ĐĂNG NHẬP & QUẢN TRỊ 14/09/2026 - 25/09/2026 | [9 empty] | SPRINT 2 - HỒ SƠ INTERN & MENTOR 28/09/2026 - 09/10/2026 | [9 empty] | SPRINT 3 - GIAO VIỆC & BÁO CÁO 12/10/2026 - 23/10/2026 | [9 empty] | SPRINT 4 - ĐÁNH GIÁ & DASHBOARD 26/10/2026 - 06/11/2026 | [9 empty] | SPRINT 5 - KIỂM THỬ & PHÁT HÀNH 09/11/2026 - 20/11/2026
TASK | TASK | TASK | START | DUE | DURATION | PCT OF TASK | WEEK 1 31/08 - 04/09 |  |  |  |  | WEEK 2 07/09 - 11/09 |  |  |  |  | WEEK 3 14/09 - 18/09 |  |  |  |  | WEEK 4 21/09 - 25/09 |  |  |  |  | WEEK 5 28/09 - 02/10 |  |  |  |  | WEEK 6 05/10 - 09/10 |  |  |  |  | WEEK 7 12/10 - 16/10 |  |  |  |  | WEEK 8 19/10 - 23/10 |  |  |  |  | WEEK 9 26/10 - 30/10 |  |  |  |  | WEEK 10 02/11 - 06/11 |  |  |  |  | WEEK 11 09/11 - 13/11 |  |  |  |  | WEEK 12 16/11 - 20/11
ID | TITLE | OWNER | DATE | DATE | IN DAYS | COMPLETE | M 31/8 | T 1/9 | W 2 | R 3 | F 4 | M 7 | T 8 | W 9 | R 10 | F 11 | M 14 | T 15 | W 16 | R 17 | F 18 | M 21 | T 22 | W 23 | R 24 | F 25 | M 28 | T 29 | W 30 | R 1/10 | F 2 | M 5 | T 6 | W 7 | R 8 | F 9 | M 12 | T 13 | W 14 | R 15 | F 16 | M 19 | T 20 | W 21 | R 22 | F 23 | M 26 | T 27 | W 28 | R 29 | F 30 | M 2 | T 3 | W 4 | R 5 | F 6 | M 9 | T 10 | W 11 | R 12 | F 13 | M 16 | T 17 | W 18 | R 19 | F 20
1 | Quản trị dự án | PM | 2026-08-31 | 2026-11-20 |  | 0%
1.1 | Viết Project Charter: mục tiêu, phạm vi, stakeholder, tiêu chí thành công SC-01..SC-06 | PM | 2026-08-31 | 2026-09-01 |  | 0%
1.2 | Lập Scope Statement: chốt in-scope FR-01..FR-30 và danh sách out-of-scope | PM | 2026-09-01 | 2026-09-02 |  | 0%
1.3 | Phân rã WBS 10 nhóm công việc, ước lượng Story Point (Planning Poker) và giờ công | PM | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  | 0%
1.4 | Lập Gantt baseline, xác định đường găng và 6 mốc kiểm soát M1..M6 | PM | 2026-09-04 | 2026-09-07 |  | 0%
1.5 | Lập kế hoạch nguồn lực 1 người - 5 vai trò: lịch luân phiên vai trò và ma trận RACI | PM | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 0%
1.6 | Tạo project Jira Scrum: 10 Epic, 6 Sprint, 16 User Story; import backlog bằng CSV | PM | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  | 0%
1.7 | Lập Risk Register R-01..R-12, Communication Plan và biểu mẫu Change Request | PM | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  | 0%
1.8 | Chủ trì Sprint Planning, Daily log, Sprint Review và Retrospective cho 5 Sprint | PM | 2026-09-14 | 2026-11-20 |  | 0%
1.9 | Cập nhật Burndown, Weekly Status Report và chỉ số EVM (PV, EV, AC, SPI, CPI) hằng tuần | PM | 2026-09-14 | 2026-11-20 |  | 0%
1.10 | Viết báo cáo tổng kết, lessons learned và bàn giao hồ sơ dự án | PM | 2026-11-18 | 2026-11-20 |  | 0%
2 | Phân tích nghiệp vụ và đặc tả yêu cầu | BA | 2026-08-31 | 2026-11-06 |  | 0%
2.1 | Khảo sát quy trình thực tập: phỏng vấn giả lập Admin (HR), Mentor, Intern | BA | 2026-08-31 | 2026-09-01 |  | 0%
2.2 | Viết đặc tả 30 yêu cầu chức năng FR-01..FR-30 vào tài liệu SRS | BA | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  | 0%
2.3 | Viết 10 yêu cầu phi chức năng NFR-01..NFR-10 kèm ngưỡng đo được | BA | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  | 0%
2.4 | Viết 15 Business Rule BR-01..BR-15 cho đăng ký, phân Mentor, chấm công, báo cáo, đánh giá | BA | 2026-09-04 | 2026-09-07 |  | 0%
2.5 | Vẽ Use Case Diagram 3 actor và đặc tả 12 Use Case UC-01..UC-12 | BA | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 0%
2.6 | Vẽ Activity Diagram luồng thực tập và State Diagram cho hồ sơ Intern và Task | BA | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  | 0%
2.7 | Viết 16 User Story US-01..US-16 kèm Acceptance Criteria dạng Given - When - Then | BA | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  | 0%
2.8 | Lập ma trận truy vết RTM nối FR - User Story - API/UI - Test Case | BA | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  | 0%
2.9 | Cập nhật RTM và Acceptance Criteria sau mỗi Change Request được duyệt | BA | 2026-09-14 | 2026-11-06 |  | 0%
3 | Thiết kế hệ thống | BE | 2026-09-03 | 2026-09-11 |  | 0%
3.1 | Vẽ sitemap 3 role và luồng chuyển màn hình cho 12 giao diện UI-01..UI-12 | FE | 2026-09-03 | 2026-09-07 |  | 0%
3.2 | Vẽ wireframe Figma: Login, Dashboard, Intern List/Detail, Task, Weekly Report, Evaluation | FE | 2026-09-07 | 2026-09-09 |  | 0%
3.3 | Chốt kiến trúc: React SPA + Spring Boot REST 3 lớp Controller - Service - Repository | BE | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 0%
3.4 | Thiết kế ERD 12 bảng MySQL, khóa ngoại, ràng buộc UNIQUE và index | BE | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  | 0%
3.5 | Đặc tả 36 endpoint /api/v1 bằng OpenAPI kèm DTO và bảng mã lỗi 400/401/403/404/409 | BE | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  | 0%
3.6 | Đối chiếu thiết kế UI-01..UI-12 và API với FR-01..FR-30, BR-01..BR-15 | BA | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  | 0%
3.7 | Rà soát chéo toàn bộ thiết kế và ký duyệt Design Baseline | PM | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 0%
4 | Thiết lập hạ tầng và môi trường | BE | 2026-08-31 | 2026-09-16 |  | 0%
4.1 | Tạo GitHub repository, bảo vệ nhánh main/develop, quy ước Git Flow và Pull Request | BE | 2026-08-31 | 2026-09-01 |  | 0%
4.2 | Kết nối Jira với GitHub (GitHub for Jira), quy ước commit/branch chứa mã IMS-xx | BE | 2026-09-01 | 2026-09-02 |  | 0%
4.3 | Viết docker-compose.yml cho MySQL 8, backend, frontend và phpMyAdmin | BE | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  | 0%
4.4 | Khởi tạo Spring Boot 3: cấu trúc package, Spring Data JPA, migration Flyway V1 | BE | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  | 0%
4.5 | Khởi tạo React + Vite + Tailwind: router, layout, axios interceptor, xử lý lỗi tập trung | FE | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  | 0%
4.6 | Cấu hình GitHub Actions: build, unit test và lint cho mỗi Pull Request | BE | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  | 0%
5 | Sprint 1 - Đăng nhập, phân quyền, tài khoản và phòng ban | PM | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  | 0%
5.1 | Chốt Acceptance Criteria US-01..US-04 và ma trận quyền 3 role trước Sprint Planning | BA | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  | 0%
5.2 | Viết API POST /auth/login, /auth/logout, GET /auth/me phát hành JWT (US-01) | BE | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  | 0%
5.3 | Dựng màn hình đăng nhập UI-01, lưu token và điều hướng theo role (US-01) | FE | 2026-09-16 | 2026-09-18 |  | 0%
5.4 | Cấu hình Spring Security: filter JWT và @PreAuthorize theo 3 role (US-02) | BE | 2026-09-17 | 2026-09-21 |  | 0%
5.5 | Chặn route, ẩn menu theo role trên frontend và trang lỗi 403 (US-02) | FE | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  | 0%
5.6 | Viết API CRUD /users kèm khóa/mở tài khoản và đổi mật khẩu (US-03) | BE | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  | 0%
5.7 | Viết API CRUD /departments, chặn xóa phòng ban còn Intern (US-04) | BE | 2026-09-22 | 2026-09-23 |  | 0%
5.8 | Dựng màn hình quản lý tài khoản UI-10 và phòng ban UI-11 (US-03, US-04) | FE | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  | 0%
5.9 | Nạp seed data: 1 Admin, 3 phòng ban, 3 Mentor, 10 Intern kiểm thử | BE | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  | 0%
5.10 | Nghiệm thu nội bộ UI-01, UI-10, UI-11 theo Acceptance Criteria US-01..US-04 | BA | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  | 0%
5.11 | Chạy TC-AUTH-01..04, TC-RBAC-01..03, TC-USR-01..02, TC-DEP-01 và lưu evidence | TEST | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  | 0%
5.12 | Refine backlog Sprint 2: bổ sung Acceptance Criteria US-05..US-08 và cập nhật RTM | BA | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 0%
6 | Sprint 2 - Hồ sơ thực tập sinh và Mentor | PM | 2026-09-28 | 2026-10-09 |  | 0%
6.1 | Chốt Acceptance Criteria US-05..US-08 và quy tắc BR-01..BR-05 | BA | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  | 0%
6.2 | Viết API POST /applications nhận đơn đăng ký và CV PDF tối đa 5 MB (US-05) | BE | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  | 0%
6.3 | Dựng form đăng ký thực tập UI-02 có kiểm tra dữ liệu đầu vào (US-05) | FE | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  | 0%
6.4 | Viết API duyệt/từ chối hồ sơ, tự tạo tài khoản Intern và gửi email thông báo (US-06) | BE | 2026-10-01 | 2026-10-05 |  | 0%
6.5 | Dựng màn hình danh sách và duyệt hồ sơ đăng ký UI-03 (US-06) | FE | 2026-10-02 | 2026-10-05 |  | 0%
6.6 | Viết API /interns: tìm kiếm, lọc, phân trang, cập nhật hồ sơ, phân phòng ban (US-07) | BE | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  | 0%
6.7 | Dựng màn hình Intern List UI-04 và Intern Detail UI-05 (US-07) | FE | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  | 0%
6.8 | Viết API /mentors và phân Mentor cho Intern, tối đa 5 Intern/Mentor theo BR-04 (US-08) | BE | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  | 0%
6.9 | Dựng màn hình Mentor List UI-06 và hộp thoại phân công Mentor (US-08) | FE | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  | 0%
6.10 | Nghiệm thu nội bộ UI-02..UI-06 theo Acceptance Criteria US-05..US-08 | BA | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  | 0%
6.11 | Chạy TC-REG-01..03, TC-APR-01..02, TC-INT-01..03, TC-MEN-01..02 và lưu evidence | TEST | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  | 0%
6.12 | Refine backlog Sprint 3: bổ sung Acceptance Criteria US-09..US-12 và cập nhật RTM | BA | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 0%
7 | Sprint 3 - Giao việc, chấm công và báo cáo tuần | PM | 2026-10-12 | 2026-10-23 |  | 0%
7.1 | Chốt Acceptance Criteria US-09..US-12, vòng đời Task và quy tắc chấm công BR-06..BR-10 | BA | 2026-10-12 | 2026-10-13 |  | 0%
7.2 | Viết API POST /tasks và danh sách task theo Intern cho Mentor (US-09) | BE | 2026-10-12 | 2026-10-14 |  | 0%
7.3 | Dựng Task Board của Mentor UI-07 và form giao task có deadline (US-09) | FE | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  | 0%
7.4 | Viết API GET /tasks/my-tasks, PUT /tasks/{id}/status và bình luận task (US-10) | BE | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  | 0%
7.5 | Dựng màn hình My Tasks UI-08 và Task Detail kèm bình luận (US-10) | FE | 2026-10-15 | 2026-10-19 |  | 0%
7.6 | Viết API check-in/check-out /attendances, chặn chấm công trùng trong ngày BR-08 (US-11) | BE | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  | 0%
7.7 | Dựng nút chấm công và bảng công tháng cho Intern, Mentor (US-11) | FE | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  | 0%
7.8 | Viết API /weekly-reports: nộp, hạn chót Chủ nhật 23:59 theo BR-10, Mentor phản hồi (US-12) | BE | 2026-10-19 | 2026-10-21 |  | 0%
7.9 | Dựng màn hình Weekly Report UI-09 cho Intern và Mentor (US-12) | FE | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  | 0%
7.10 | Nghiệm thu nội bộ UI-07..UI-09 theo Acceptance Criteria US-09..US-12 | BA | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  | 0%
7.11 | Chạy TC-TASK-01..05, TC-ATT-01..03, TC-RPT-01..03 và lưu evidence | TEST | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  | 0%
7.12 | Refine backlog Sprint 4: bổ sung Acceptance Criteria US-13..US-16 và cập nhật RTM | BA | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  | 0%
8 | Sprint 4 - Đánh giá, tiến độ, dashboard và xuất kết quả | PM | 2026-10-26 | 2026-11-06 |  | 0%
8.1 | Chốt 5 tiêu chí đánh giá thang 10, công thức tính tiến độ và chỉ số dashboard | BA | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  | 0%
8.2 | Viết API /evaluations giữa kỳ và cuối kỳ, chỉ Mentor phụ trách được chấm BR-12 (US-13) | BE | 2026-10-26 | 2026-10-28 |  | 0%
8.3 | Dựng form đánh giá UI-12 cho Mentor và trang xem đánh giá cho Intern (US-13) | FE | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  | 0%
8.4 | Viết service tính tiến độ: 50% task DONE + 25% báo cáo tuần + 25% chuyên cần (US-14) | BE | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  | 0%
8.5 | Hiển thị thanh tiến độ trên Intern Detail và Intern Dashboard (US-14) | FE | 2026-10-30 | 2026-11-02 |  | 0%
8.6 | Viết API /dashboard/admin, /dashboard/mentor, /dashboard/intern tổng hợp số liệu (US-15) | BE | 2026-11-02 | 2026-11-03 |  | 0%
8.7 | Dựng 3 dashboard bằng Recharts: số Intern, tiến độ, task quá hạn, điểm trung bình (US-15) | FE | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | 0%
8.8 | Xuất kết quả cuối kỳ ra Excel (Apache POI) và PDF, chuyển trạng thái COMPLETED (US-16) | BE | 2026-11-03 | 2026-11-05 |  | 0%
8.9 | Thêm nút xuất file và thao tác kết thúc kỳ thực tập trên giao diện Admin (US-16) | FE | 2026-11-04 | 2026-11-05 |  | 0%
8.10 | Kiểm tra số liệu dashboard và file kết quả khớp BR-11..BR-15 | BA | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  | 0%
8.11 | Chạy TC-EVA-01..03, TC-PRG-01, TC-DSH-01..02, TC-EXP-01..02 và lưu evidence | TEST | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  | 0%
8.12 | Viết 8 kịch bản UAT UAT-01..UAT-08 và chuẩn bị dữ liệu nghiệp vụ | BA | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  | 0%
9 | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng | TEST | 2026-09-14 | 2026-11-13 |  | 0%
9.1 | Viết Test Plan: phạm vi, môi trường, mức độ nghiêm trọng S1..S4, tiêu chí vào/ra | TEST | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  | 0%
9.2 | Viết 40 test case TC-AUTH..TC-EXP trên Excel và dựng bộ dữ liệu kiểm thử | TEST | 2026-09-16 | 2026-09-25 |  | 0%
9.3 | Xây Postman collection và Newman để chạy hồi quy API tự động | TEST | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  | 0%
9.4 | Kiểm thử API và giao diện cho từng User Story khi chuyển sang IN TESTING | TEST | 2026-09-28 | 2026-11-06 |  | 0%
9.5 | Ghi Bug lên Jira kèm severity, bước tái hiện, evidence và xác minh bản vá | TEST | 2026-09-28 | 2026-11-13 |  | 0%
9.6 | Tự động hóa 5 luồng chính bằng Selenium WebDriver | TEST | 2026-10-26 | 2026-11-06 |  | 0%
9.7 | Chạy hồi quy toàn bộ luồng Critical và High bằng Newman + Selenium + kiểm thử tay | TEST | 2026-11-09 | 2026-11-11 |  | 0%
10 | Sprint 5 - Ổn định, nghiệm thu và phát hành | PM | 2026-11-09 | 2026-11-20 |  | 0%
10.1 | Sửa dứt điểm bug S1, S2 phía backend và cập nhật trạng thái trên Jira | BE | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  | 0%
10.2 | Sửa dứt điểm bug S1, S2 phía frontend và cập nhật trạng thái trên Jira | FE | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  | 0%
10.3 | Tối ưu truy vấn chậm và rà soát bảo mật cơ bản theo OWASP Top 10 | BE | 2026-11-10 | 2026-11-11 |  | 0%
10.4 | Tạo nhánh release, gắn tag v1.0.0 và chạy thử migration Flyway trên bản backup | BE | 2026-11-11 | 2026-11-13 |  | 0%
10.5 | Triển khai môi trường UAT bằng Docker Compose và nạp dữ liệu gần thực tế | BE | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  | 0%
10.6 | Điều phối UAT: chạy 8 kịch bản UAT-01..UAT-08 với người dùng đại diện | BA | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  | 0%
10.7 | Ghi nhận kết quả UAT, phân loại lỗi S1..S4 và xác minh bản vá | TEST | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  | 0%
10.8 | Tổng hợp phản hồi UAT, cập nhật RTM và lấy biên bản UAT Sign-off | BA | 2026-11-17 | 2026-11-18 |  | 0%
10.9 | Viết Release Notes, Deployment Guide, cập nhật Swagger và README | BE | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  | 0%
10.10 | Viết User Manual cho 3 nhóm người dùng kèm ảnh màn hình UI-01..UI-12 | BA | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  | 0%
10.11 | Sao lưu database, repository và đóng gói mã nguồn bàn giao | BE | 2026-11-19 | 2026-11-19 |  | 0%
10.12 | Trình bày nghiệm thu: demo 15 phút, evidence Jira/GitHub, so sánh baseline và thực tế | PM | 2026-11-20 | 2026-11-20 |  | 0%
11 | Mốc kiểm soát dự án | PM | 2026-09-11 | 2026-11-20 |  | 0%
11.1 | M1 - Chốt baseline phạm vi, yêu cầu và thiết kế | PM | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 0% | [9 empty] | ◆
11.2 | M2 - Hoàn thành đăng nhập, phân quyền và quản trị | PM | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 0% | [19 empty] | ◆
11.3 | M3 - Hoàn thành hồ sơ Intern, Mentor và phân công | PM | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 0% | [29 empty] | ◆
11.4 | M4 - Hoàn thành giao việc, chấm công và báo cáo tuần | PM | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  | 0% | [39 empty] | ◆
11.5 | M5 - Feature Complete: đánh giá, tiến độ, dashboard, xuất kết quả | PM | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  | 0% | [49 empty] | ◆
11.6 | M6 - Nghiệm thu và phát hành IMS v1.0.0 | PM | 2026-11-20 | 2026-11-20 |  | 0% | [59 empty] | ◆
CHÚ GIẢI
Công việc tổng hợp (Task/Epic) - bao trọn thời gian của các công việc con
Công việc chi tiết do một vai trò PM, BA, FE hoặc BE thực hiện
Công việc nằm trên đường găng (Critical Path) - trễ 1 ngày là trễ cả dự án
Công việc kiểm thử do TEST phụ trách
Mốc kiểm soát M1-M6 (◆), thời lượng 1 ngày, không tiêu tốn nguồn lực
TÓM TẮT SPRINT
Sprint | Phạm vi chính | Thời gian | User Story |  |  | SP
Sprint 0 | Charter, SRS, Use Case, User Story, thiết kế UI/ERD/API, hạ tầng GitHub - Jira - CI | Tuần 1-2 | - |  |  | 0
Sprint 1 | Đăng nhập JWT, phân quyền 3 role, quản lý tài khoản và phòng ban | Tuần 3-4 | US-01..US-04 |  |  | 13
Sprint 2 | Đăng ký thực tập, duyệt hồ sơ, quản lý Intern, quản lý và phân công Mentor | Tuần 5-6 | US-05..US-08 |  |  | 14
Sprint 3 | Giao và theo dõi task, chấm công, nộp báo cáo tuần | Tuần 7-8 | US-09..US-12 |  |  | 16
Sprint 4 | Đánh giá Intern, theo dõi tiến độ, dashboard, xuất kết quả cuối kỳ | Tuần 9-10 | US-13..US-16 |  |  | 16
Sprint 5 | Hồi quy, sửa bug, UAT, phát hành v1.0.0 và nghiệm thu | Tuần 11-12 | - |  |  | 0
Tổng | Release v1.0.0 - phạm vi FR-01..FR-30 | 12 tuần | 16 User Story |  |  | 59
GHI CHÚ
Ô cần nhập khi triển khai: cột PCT OF TASK COMPLETE (H) - nhập % hoàn thành thực tế của từng dòng.
Cột DURATION IN DAYS (G) là công thức NETWORKDAYS, tự tính số ngày làm việc từ START DATE và DUE DATE - không sửa tay.
Lịch tuần 5 ngày (Thứ Hai - Thứ Sáu), bắt đầu 31/08/2026, kết thúc 20/11/2026. Ngày lễ 02/09 được làm bù vào cuối tuần nên không trừ khỏi lịch.
Toàn bộ 5 vai trò PM, BA, FE, BE, TEST do một người (Trần Việt Anh) đảm nhận; cột OWNER là vai trò đang 'đội mũ', không phải người khác nhau. Các dòng chồng thời gian được làm xen kẽ theo khung giờ trong ngày.
Tổng nỗ lực ước lượng 319 giờ; tải trung bình khoảng 27 giờ/tuần, cao điểm 39 giờ ở tuần 2 (Sprint 0) - xem sheet 'Phân bổ nguồn lực'.
Sprint 0 và Sprint 5 không cam kết Story Point vì dành cho chuẩn bị và ổn định; 59 SP chia cho 4 Sprint phát triển, velocity kế hoạch khoảng 15 SP/Sprint.
Đường găng: 1.1 > 2.2 > 2.7 > 3.5 > 5.2 > 5.4 > 6.2 > 6.4 > 6.8 > 7.2 > 7.4 > 7.8 > 8.4 > 8.6 > 8.8 > 9.7 > 10.1 > 10.4 > 10.6 > 10.12.
Công việc 1.8, 1.9, 2.9, 9.4, 9.5 chạy liên tục nhiều tuần theo nhịp Sprint, không phải làm một lần.
Mỗi Sprint theo nhịp: BA chốt AC đầu Sprint > BE/FE phát triển > BA nghiệm thu nội bộ > TEST chạy test case > BA refine backlog cho Sprint kế tiếp.
Formulas:
DURATION = IF(OR([START]="",[DUE]=""),"",NETWORKDAYS([START],[DUE]))

## Phân bổ nguồn lực
Phân bổ nguồn lực theo tuần (giờ) - 1 người, 5 vai trò
Tuần | Từ ngày | PM | BA | FE | BE | TEST | Tổng giờ | Năng lực | Đánh giá
Tuần 1 | 2026-08-31 | 12.5 | 13.5 | 2 | 5 | 0 |  | 40
Tuần 2 | 2026-09-07 | 8.5 | 14.5 | 5 | 11 | 0 |  | 40
Tuần 3 | 2026-09-14 | 2.5 | 2.5 | 6 | 9.7 | 5.2 |  | 30
Tuần 4 | 2026-09-21 | 2.5 | 2.5 | 7 | 8.3 | 9.7 |  | 30
Tuần 5 | 2026-09-28 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 7.3 | 2 |  | 30
Tuần 6 | 2026-10-05 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 9.7 | 5 |  | 30
Tuần 7 | 2026-10-12 | 2.5 | 2.5 | 6.7 | 9.5 | 2 |  | 30
Tuần 8 | 2026-10-19 | 2.5 | 2.5 | 8.3 | 5.5 | 5 |  | 30
Tuần 9 | 2026-10-26 | 2.5 | 2.5 | 4 | 7 | 4.5 |  | 30
Tuần 10 | 2026-11-02 | 2.5 | 3.5 | 8 | 8 | 7.5 |  | 30
Tuần 11 | 2026-11-09 | 2.5 | 0 | 4 | 11 | 4.7 |  | 30
Tuần 12 | 2026-11-16 | 9.5 | 8 | 0 | 4 | 3 |  | 30
Tổng
Năng lực: 40 giờ/tuần ở Sprint 0 (chưa vào kỳ thi), 30 giờ/tuần từ Sprint 1 do song song các môn học khác.
Đã san tải (resource leveling): dời docker-compose sang tuần 1, khởi tạo React sang đầu Sprint 1, giảm giờ các bản vẽ thiết kế; tuần 2 từ 56 giờ còn 39 giờ.